## Прил 5
Приложение № 10
к Отчету по результатам
контрольного мероприятия
от «___» _________ 2018 г.
№ _________
Информация об объеме планируемых, осуществленных резидентами ТОР «Большой Камень» инвестициях, а также стоимости создания рабочего места (по данным отчетности, представленной резидентами (по состоянию на 14 июня 2018 года)
№ | Резидент ТОР | № Соглашения | Дата Соглашения | Период осуществления инвестиций | Объем инвестиций по соглашению, млн. руб. | Осуществлено инвестиций, млн. руб. | Количество создаваемых рабочих мест | Создано рабочих мест | План высокопроизводительных рабочих мест | Создано высокопроизводительных рабочих мест | Стадия реализации
1 | ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" | 1/Р-37 | 2016-06-24 | 2016-2024 | 103869.5 | 3078.63 | 5954 | 1362 |  | 1311 | СМР
2 | АО "Дальневосточный завод "Звезда" | 1/Р-55 | 2016-06-01 | 2016-2024 | 94283 | 10571.39 | 5054 | 0 |  |  | СМР
3 | АО "Корпорация развития жилищного строительства" | 1/Р-66 | 2016-07-28 | 2017-2019 | 2334.19 | 33.7 | 14 | 7 |  |  | СМР
4 | ООО "ОМО-БК" | 1/Р-72 | 2016-08-11 | 2017-2018 | 1480.56 | 793.9 | 75 | 314 |  | 51 | СМР
5 | ООО "Трест Общественного питания" | 1/Р-85 | 2016-09-19 | 2017-2018 | 29.62 | 16.85 | 81 | 60 |  |  | СМР
6 | ООО "Завод по производству винто-рулевых колонок Сапфир" | 1/Р-92 | 2016-10-31 | 2016-2018 | 1878.2 | 242.9 | 53 | 12 | 58 | 12 | СМР
7 | ООО "Визит ДВ" | 1/Р-115 | 2017-02-15 | 2017-2018 | 458.09 | 57.53 | 19 | 19 | 14 | 19 | СМР
8 | ООО "Отель Прайд" | 1/Р-126 | 2017-05-03 | 2017-2019 | 596.73 | 1.96 | 87 | 16 |  | 16 | ПИР
9 | ООО "Звезда Морские Технологии" | 1/Р-132 | 2017-06-08 | 2017-2026 | 46.2 | 15.7 | 38 | 30 | 37 | 29 | Введен
10 | ООО "Стройсервис-ДВ" | 1/Р-182 | 2017-10-06 | 2018-2020 | 85.1 |  | 26 |  |  |  | Приобретение оборудования
11 | ООО "Заимка" | 1/Р-183 | 2017-10-06 | 2018 | 69.37 |  | 64 |  |  |  | ПИР
12 | ООО "ВостокЭнергоХолдинг" | 1/Р-211 | 2017-12-20 | 2018-2026 | 31.2 | 3.4 | 9 | 0 |  |  | Приобретение оборудования
13 | ООО "Транспортная промышленная компания | 1/Р-239 | 2018-03-07 | 2019-2022 | 5508 | 0 | 270 | 0 |  |  | БП
14 | ООО "Алькор" | 1/Р-245 | 2018-03-20 | 2018-2019 | 31.9 | 0.17 | 16 | 1 | 1 | 1 | ПИР