## Реестр рисков
Приложение № 11 к отчету о результатах мероприятия от «___»__________2022 г. № ОМ-___________
Форма реестра рисков | [6 empty] | Дата актуальности реестра |  |  | 2022-07-12
Направление деятельности |  | Направление аудита регионального развития и ЖКХ
Департамент |  | Департамент аудита регионального развития и ЖКХ
Наименование КМ/ЭАМ с применением АЭ/СА |  | Департамент аудита регионального развития и ЖКХ
«Оценка результатов выполнения подпрограммы «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо- Кавказского федерального округа», а также перечня мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 2899-р»
Цель/результат, достижение которых оценивается |  | Оценка рисков, препятствующих достижению стратегических целей по социально-экономическому развитию Кавказских Минеральных Вод.
№ п/п | Анализ риска | [9 empty] | Управление рисками
| Риск (формулировка) | Уровень риска (1 или 2) | Причины риска | Факторы риска | Источники риска | Последствия риска (описание) | Вероят- ность | Влияние | Управля- емость | Значимость | Подход (стратегия) управления риском | Мероприятия по управления рисками
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13
| Уменьшение въездного потока иностранных туристов со стороны государств, сохраняющих транспортное сообщение со страной | 1 | Опережающее развитие туризма в зарубежных странах; Возможное снижение доходов населения в развитых странах. Сложная система получения виз Российской Федерации для большинства стран с потенциально высоким потоком въездных туристов, а также недостаточное количество возможных инструментов для обеспечения краткосрочного пребывания въезжающих туристов, в том числе для посетителей крупных спортивных и культурных мероприятий. Низкая узнаваемость российских туристских брендов на зарубежных рынках, нереализованные возможности по развитию системы продвижения с применением современных информационных, маркетинговых и иных технологий, предубеждения (стереотипы) иностранных граждан о туризме в Российской Федерации – «небезопасность», «языковой барьер» | Внешнеполитическая обстановка, экономическая ситуация | Политические условия, Экономические условия, законодательство | Снижение показателей туристического потока в регионе КавМинВоды, снижение доли валовой добавленной стоимости туристической индустрии в валовом региональном продукте субъектов, входящих в регион КавМинВоды | 5 | 3 | 1 | критический
| Укрепление негативного имиджа России как туристской территории | 1 | Социально-политическая изоляция Российской Федерации во взаимоотношениях с зарубежными странами | Внешнеполитическая обстановка | Политические условия, социокультурные условия, условия безопасности | Уменьшение вплоть до полной остановки въездного потока всех иностранных туристов. Полная переориентация туристической индустрии на внутренний рынок | 5 | 3 | 1 | критический
| Уменьшение запланированного объема бюджетного финансирования мероприятий, направленных на развитие региона КавМинВод | 1 | Сокращение финансовых возможностей федерального бюджета по финансированию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», а также мероприятий иных государственных программ Российской Федерации и национальных проектов, реализуемых на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | Экономическая ситуация | Экономические условия, бюджетная политика | Невыполнение мероприятий по комплексному развития региона КМВ в полном объеме в запланированные сроки. Недостижение целевых показателей ПДПР «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство КМВ» ГП РФ «Развитие СКФО» | 3 | 5 | 3 | критический
| Увеличение затрат на строительство (реконструкцию, модернизацию) капитальных объектов | 1 | Рост цен на строительные материалы | Экономическая ситуация | Экономические условия, законодательство | Увеличение сроков реализации мероприятий по комплексному развитию региона КавМинВоды, потребность в дополнительном бюджетном финансировании | 5 | 5 | 2 | критический
| Уменьшение объема частных инвестиций, привлекаемых в экономику региона КавМинВод | 1 | Усиление налоговой нагрузки на предприятия туристской индустрии, низкая инвестиционная привлекательность КМВ, недостаточный уровень государственной поддержки инвестиционной деятельности | Экономическая ситуация, внешнеполитическая обстановка | Экономические условия, законодательство, политические условия | Уменьшение количества инвестиционных проектов, неудовлетворительная ситуация на рынке труда, высокий уровень безработицы и низкий уровень легальной занятости населения | 3 | 3 | 3 | существенный
| Увеличение количества запланированных, но не начатых, неуспешных проектов или «долгостроя» | 1 | Недостаточный уровень развития финансово-кредитной сферы, высокая доля невозврата кредитов, которые ограничивают инвестиционную активность на территории СКФО; недостаточная эффективность деятельности федеральных и региональных институтов развития в достижении целей и задач социально-экономического развития СКФО | Экономическая ситуация | Экономические условия, бюджетная политика | Ухудшение качества городской среды. Городская среда потеряет свою привлекательность как место комфортного проживания, а социальная инфраструктура перестанет удовлетворять запросам населения | 3 | 3 | 2 | существенный
| Уменьшение объема и перечня туристических услуг, предоставляемых, в том числе субъектами малого и среднего предпринимательства в регионе КавМинВод | 1 | Ухудшение условий ведения бизнеса, изменение регуляторных условий, которое может привести к уходу большей доли бизнеса и занятости в «теневой» сектор экономики. Сокращение внутрироссийского и внешнего спроса на товары и услуги на территории Северо-Кавказского федерального округа в результате снижения уровня доходов населения, изменения ценовой конъюнктуры | Экономическая ситуация, налоговое регулирование | Экономические условия, Налоговая политика | Уменьшение объема и перечня туристических услуг. Рост уровня безработицы и социальной напряженности в регионе КМВ. Снижение доли валовой добавленной стоимости туристической индустрии в валовом региональном продукте субъектов, входящих в регион КМВ | 2 | 3 | 3 | существенный
| Отказ от посещения КавМинВод внутренними туристами, в том числе в связи с выбором в пользу иных более доступных курортов | 1 | Ограниченная транспортная доступность региона КМВ воздушным и другими видами транспорта. Высокая стоимость транспортировки туристов, связанная как со значительными расстояниями поездок, так и с централизацией авиаперевозок через московский транспортный узел, недостаточным уровнем развития прямых чартерных перевозок внутри страны | Экономическая ситуация, развитие транспортной инфраструктуры | Экономические условия, транспортная доступность | Снижение показателей турпотока в регионе КМВ, снижение доли валовой добавленной стоимости туристической индустрии в ВРП субъектов, входящих в регион КМВ. Уменьшение доходов предприятий и организаций санаторно-курортного и туристического комплексов | 2 | 2 | 3 | умеренный
| Снижение спроса на услуги объектов санаторно-курортного и туристического комплексов | 1 | Снижение доходов населения вследствие неблагоприятной экономической ситуации, снижение доступности санаторно-курортных путевок для населения | Экономическая ситуация | Экономические условия | Снижение показателей турпотока в регионе КМВ, снижение доли валовой добавленной стоимости туристической индустрии в ВРП субъектов, входящих в регион КМВ. Уменьшение доходов предприятий и организаций санаторно-курортного и туристического комплексов | 1 | 3 | 3 | умеренный
| Нехватка квалифицированного персонала для стабильной работы санаторно-курортного и туристического комплексов | 1 | Отрицательная динамика численности населения края. Отрицательная миграция экономически активного населения. Отток молодежи и высококвалифицированных специалистов в другие регионы из-за более низких зарплат и худших образовательных возможностей в крае. Несбалансированность рынка труда и программ высшего образования (нехватка кадров в сфере образования, здравоохранения и переизбыток кадров с юридическим и экономическим образованием). Недостаточный уровень знаний медицинских работников о возможностях санаторно-курортного лечения | Экономическая ситуация, демографическая ситуация. | Экономические условия, отток населения, уровень образования населения | Снижение показателей турпотока в регионе КМВ, снижение доли валовой добавленной стоимости туристической индустрии в ВРП субъектов, входящих в регион КМВ | 2 | 3 | 3 | существенный
| Ухудшение транспортного обслуживания туристов и местных жителей в пределах региона КавМинВод | 1 | Недостаточное качество транспортной инфраструктуры, технико-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, наличие большого количества «узких мест» в транспортной системе, особенно в больших и крупных городах на территории округа. Недостаточная развитость транспортных связей агломерации Кавказских Минеральных Вод со Ставропольской агломерацией (существующий железнодорожный маршрут Ставрополь - Минеральные Воды составляет 350 километров, при потенциальной возможности его сокращения до 160 километров (при реализации проекта железнодорожной связки Ставрополь - Невинномысск); отсутствие железнодорожной связи с международным аэропортом Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова, что осложняет транспортное обслуживание туристов и жителей региона КМВ | Экономическая ситуация, развитие транспортной инфраструктуры | Экономические условия, технологическая отсталость | Высокий уровень издержек на транспортные расходы для туристов и местных жителей. Высокий показатель количества ДТП. Ухудшение имиджа туристской территории | 2 | 2 | 3 | умеренный
| Возникновение аварийных ситуаций из-за ухудшения состояния инженерной и коммунальной инфраструктуры | 1 | Неудовлетворительное состояние коммунальной, инженерной и энергетической инфраструктуры, значительные потери при функционировании сетевого хозяйства, недостаточная обеспеченность коммунальной и энергетической инфраструктурой отдельных территорий | Изношенность основных фондов | Состояние основных фондов, технологическая отсталость, недостаточный контроль за состоянием объектов инфраструктуры | Высокий уровень затрат и здержек на эксплуатацию и ремонт объектов инфраструктуры. Высокий уровень потерь электро- и тепловой энергии при эксплуатации. Негативное воздействие на экологию. Ухудшение качества городской среды | 3 | 2 | 3 | существенный
| Ухудшение качества городской среды, лесопарковых зон, терренкуров | 1 | Хаотичная застройка жилых территорий, отсутствие единого архитектурного стиля. Неэффективное использование земельных ресурсов городов-курортов под застройку. Перепроизводство жилой недвижимости. Практика самовольного строительства, узаконенного по решению суда. Низкий уровень контроля за формированием внешнего облика муниципальных образований Ставропольского края, расположенных на территории региона КМВ | Экономическая ситуация, уровень экологического образования и экологической культуры населения, состояние окружающей среды, уровень развития технологий | Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, уровень экологического образования и культуры населения | Ухудшение имиджа туристской территории. Уменьшение объема и перечня туристических услуг. Снижение доли валовой добавленной стоимости туристической индустрии в ВРП субъектов, входящих в регион КавМинВоды | 2 | 2 | 3 | умеренный
| Ухудшение экологической ситуации в регионе КавМинВод вследствие загрязнения окружающей среды отходами жизнедеятельности человека (ТБО, сточные воды) | 1 | Несоблюдение санитарного режима в первых зонах округа ГСО во всех городах-курортах региона КМВ, неудовлетворительное состояние вторых зон ГСО в связи с многочисленными случаями несоблюдения режима природопользования и санитарных требований. Недостаточный уровень развития сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, нехватка необходимых мощностей по сортировке и утилизации отходов в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | Изношенность основных фондов, состояние окружающей среды, уровень экологического образования и экологической культуры населения | Уровень экологического образования и культуры населения | Ухудшение имиджа туристской территории. Снижение показателей туристического потока в регионе КМВ | 2 | 3 | 3 | существенный
| Ухудшение состояния гидроминеральной базы (источников минеральных вод) до уровня ниже критического | 1 | Возросшая антропогенная нагрузка на природные лечебные ресурсы, недостаточный государственный контроль в области обеспечения санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов | Состояние окружающей среды, износ основных фондов, уровень развития технологий | Состояние окружающей среды, игнорирование предупредительных сигналов | Ухудшение имиджа туристской территории. Ухудшение качества городской среды. Снижение показателей туристического потока в регионе КМВ | 2 | 3 | 2 | существенный
| Увеличение числа катастроф и аварийных ситуаций природного характера | 1 | Климатические изменения, стихийные бедствия, недостаточный уровень защиты от воздействия природных факторов (берегоукрепление горных рек) | Состояние окружающей среды | Игнорирование предупредительных сигналов, случайных характер природных явлений | Ухудшение имиджа туристской территории. Ухудшение качества городской среды. Снижение показателей туристического потока в регионе КМВ | 2 | 3 | 2 | существенный
| Десинхронизация существующих мер господдержки в регионе КавМинВод (строительство, госрегулирование, поддержка кооперации и конкуренции) | 1 | Отсутствие баланса между мерами государственной поддержки в пользу развития туристской инфраструктуры и мерами по стимулированию спроса, мерами по развитию туристской и транспортной инфраструктур | Нормативно-правовое регулирование, управленческие решения | Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления | Дефицит частных инвестиций и инвестиционных проектов. Снижение доли валовой добавленной стоимости туристической индустрии в валовом региональном продукте субъектов, входящих в регион КМВ | 3 | 3 | 3 | существенный
| Срыв графика реализации мероприятий из-за отсутствия разрешительной документации / согласованной позиции между участниками реализации мероприятий, недостатков нормативно-правового регулирования | 1 | Отсутствие согласованного взаимодействия органов исполнительной власти федерального, регионального и муниципального уровней в рамках реализации мер по комплексному развитию КМВ | Нормативно-правовое регулирование, бюджетная обеспеченность регионов | Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления | Невыполнение мероприятий по комплексному развития региона КМВ в полном объеме в запланированные сроки. Недостижение целевых показателей. Уменьшение доверия к органам власти со стороны населения | 2 | 3 | 3 | существенный
| Ухудшение качества государственного и муниципального управления на территории округа, распространение коррупции | 1 | Социокультурные особенности, возможная клановость, высокая доля «теневого» сектора в экономике, отсутствие на государственном уровне системной политики повышения кадрового потенциала | Нормативно-правовое регулирование, управленческие решения | Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления | Невыполнение мероприятий по комплексному развития региона КМВ в полном объеме в запланированные сроки. Уменьшение доверия к органам власти со стороны населения | 1 | 3 | 3 | умеренный

## Лист2 (hidden)
1 | Критический | Снижение | Департамент аудита образования, науки и инноваций
2 | Существенный | Передача | Департамент аудита экономического развития
3 | Умеренный | Принятие | Департамент аудита финансовых рынков и государственного долга
4 |  | Уклонение | Департамент аудита финансовых рынков и государственного долга
5 |  |  | Департамент аудита обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Департамент аудита государственного управления
Департамент аудита промышленности и технологического развития
Департамент аудита в сфере закупок и энергетического комплекса
Департамент аудита транспорта и международного сотрудничества
Департамент аудита социальной защиты и культуры
Департамент аудита регионального развития и ЖКХ
Департамент аудита цифрового развития и государственной поддержки предпринимательства
Департамент аудита природопользования и АПК
Направление аудита доходов
Направление аудита экономического развития, образования, науки и инноваций
Направление аудита финансовых рынков и государственного долга
Направление аудита обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Направление аудита государственного управления
Направление аудита промышленности и технологического развития
Направление аудита в сфере закупок, энергетического комплекса и СМИ
Направление аудита природопользования и АПК
Направление аудита транспорта и международного сотрудничества
Направление аудита социальной защиты и культуры
Направление аудита регионального развития и ЖКХ
Направление аудита государственной поддержки предпринимательства, сферы информационных технологий и резервных фондов

## Матрица вероятности влияния
Приложение № 11 к отчету о результатах мероприятия от «___»__________2022 г. № ОМ-___________
Матрица рисков
Вероятность (P) | Карта рисков |  |  |  |  | Значимость
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Критический
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Существенный
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Умеренный
Влияние (I) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Пример интерпретации уровней влияния и вероятности
Влияние | Оценка влияния риска
| Очень низкое (1) | Низкое (2) | Среднее (3) | Высокое (4) | Очень высокое (5)
| Реализация риска вызывает отклонение от плановых значений целевых показателей до 5% включительно | Реализация риска вызывает отклонение от плановых значений целевых показателей свыше 5% до 10% включительно | Реализация риска вызывает отклонение от плановых значений целевых показателей свыше 10% до 15% включительно | Реализация риска вызывает отклонение от плановых значений целевых показателей свыше 15% до 20% включительно | Реализация риска вызывает отклонение от плановых значений целевых показателей свыше 25%
Вероятность | Оценка вероятности рискового события
| Очень низкая (1) | Низкая (2) | Средняя (3) | Высокая (4) | Очень высокая (5)
| < 6 % | 6%–20% | 21%–50% | 51%–80% | Более 80%
| Событие может произойти в исключительных случаях. Предположение больше теоретическое, чем практическое. Ранее на практике подобное рисковое событие не возникало. | Зафиксирован на практике однократный эпизод возникновения подобного рискового события. Возникновение риска не носит систематический характер. Маловероятно. | Существуют свидетельства, достаточные для предположения возможности возникновения риска. Подобные рисковые события зафиксированы в аналогичных программах и проектах (не менее 2-4 эпизодов), что подтверждено результатами аудита | Событие весьма вероятно. Подобные рисковые события случались часто, регулярно фиксировались в аналогичных программах и проектах (не менее 5-ти и более эпизодов), что подтверждено результатами аудита. | Событие, скорее всего, случится. Почти есть уверенность, что это произойдет.

## Матрица значимости управляемост
Приложение № 11 к отчету о результатах мероприятия от «___»__________2022 г. № ОМ-___________
Матрица значимости
Матрица значимости и управляемости
Значимость | Стратегия управления
Критическая | Уклонение от риска или передача риска | Снижение риска или передача риска | Немедленное снижение риска
Существенная | Принятие риска или передача риска | Снижение риска или передача риска | Снижение риска
Умеренная | Принятие риска | Принятие риска | Принятие риска или снижение риска
Управляемость | Низкая | Средняя | Высокая
Интерпретация оценки управляемости
Балл шкалы | Интерпретация экспертной оценки определения балла
Низкая (1) | Риск находится вне сферы влияния руководства объекта аудита. Воздействовать на факторы и причины рисков руководство объекта аудита не может. По результатам прошлых мероприятий более 70% предложений (рекомендаций) по управлению риском были неуспешны и неэффективны.
Средняя (2) | Риск находится в пределах сферы влияния руководства объекта аудита. Можно судить о возможности воздействия на факторы и причины риска «скорее да, чем нет», «50 на 50 и даже больше». По результатам прошлых мероприятий более 50% предложений (рекомендаций) по воздействию на факторы и причины рисков в целом успешно исполнялись и были эффективными.
Высокая (3) | Риск полностью управляется руководством объекта аудита. Должностные лица на объектах аудита несут ответственность за причины рисков и могут управлять факторами рисков. По результатам прошлых мероприятий все предложения (рекомендации) по управлению риском были исполнены и были эффективны.