**Приложение № 6**

**Сведения о достижении в 2021 году результатов реализации государственной программы Российской Федерации   
«Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» с учетом уровня исполнения расходов за счет средств федерального бюджета**

| Наименование показателя (индикатора) | | 2021 год | | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год, млн. рублей | | | | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план. | факт. | Паспорт ГП | Утвержд. 385-ФЗ | СБР | Касса |
|  | **ГП «ДФО»** | **х** | **х** | **41 662,0** | **41 662,0** | **46 770,5** | **46 463,3** | **99,3%** |
| 1 | Количество созданных на территории Дальневосточного федерального округа рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы (нарастающим итогом), тыс. рабочих мест | 79,22 | 84,51 | х | х | х | х | 106,7% |
| 2 | Накопленный объем инвестиций инвестиционных проектов и резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом), млрд. рублей | 1379,7 | 1592,1 | х | х | х | х | 115,4% |
| 3 | Численность постоянного населения Дальневосточного федерального округа на 1 января, млн. человек | 8,5 | 8,1 | х | х | х | х | 95,3% |
| 4 | Поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации с территории Дальневосточного федерального округа, млрд. рублей | 959 | 1175,4 | х | х | х | х | 122,6% |
|  | **Подпрограмма 1 "Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа"** | **х** | **х** | **26 996,9** | **26 996,9** | **25 019,8** | **25 014,0** | **100,0%** |
| 5 | Количество созданных в Дальневосточном федеральном округе территорий опережающего социально-экономического развития (нарастающим итогом), единиц | 19 | 22 | х | х | х | х | 115,8% |
| 6 | Накопленный объем инвестиций резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом), млрд. рублей | 1047,7 | 1444,2 | х | х | х | х | 137,8% |
| 7 | Количество созданных рабочих мест на территориях опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе (нарастающим итогом), тыс. рабочих мест | 38,3 | 45,2 | х | х | х | х | 118,0% |
| 8 | Количество созданных рабочих мест на территории свободного порта Владивосток (нарастающим итогом), тыс. рабочих мест | 22,5 | 28,7 | х | х | х | х | 127,6% |
| 9 | Количество инвестиционных проектов резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, реализуемых с участием кредитов, выданных по льготной ставке (нарастающим итогом), единиц | 7 | 26 | х | х | х | х | 371,4% |
|  | **Подпрограмма 2 "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе"** | **х** | **х** | 132,4 | 132,4 | 7 645,0 | 7 645,0 | 100,0% |
| 10 | Доля инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Дальневосточном федеральном округе, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки, вышедших на проектную мощность, в общем числе реализуемых проектов, процентов | 45,5 | 50 | х | х | х | х | 109,9% |
| 11 | Накопленный объем инвестиций, привлеченных для реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом), млрд. рублей | 332 | 252,9 | х | х | х | х | 76,2% |
| 12 | Количество рабочих мест, созданных в результате реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом), тыс. рабочих мест | 12,9 | 12,4 | х | х | х | х | 96,1% |
| 13 | Количество инвестиционных проектов, реализуемых в Дальневосточном федеральном округе с участием акционерного общества "ВЭБ.ДВ" (нарастающим итогом), единиц | 25 | 25 | х | х | х | х | 100,0% |
| 14 | Количество рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов, реализуемых в Дальневосточном федеральном округе с участием акционерного общества "ВЭБ.ДВ" (нарастающим итогом), тыс. рабочих мест | 5,52 | 7,31 | х | х | х | х | 132,4% |
|  | **Подпрограмма 4 "Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока"** | **х** | **х** | 1 557,6 | 1 557,6 | 541,6 | 530,2 | 97,9% |
| 15 | Количество предоставленных земельных участков по программе "Дальневосточный гектар" (нарастающим итогом), тыс. единиц | 76,32 | 76,725 | х | х | х | х | 100,5% |
| 16 | Количество деклараций об использовании земельных участков, представленных в уполномоченные органы участниками программы "Дальневосточный гектар" (нарастающим итогом), тыс. единиц | 13,05 | 16,005 | х | х | х | х | 122,6% |
| 17 | Количество рабочих мест, созданных резидентами территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, инвесторами в результате реализации в рамках Программы инвестиционных проектов, а также иными хозяйствующими субъектами в Дальневосточном федеральном округе и обеспеченных трудовыми ресурсами в соответствии с соглашениями, заключенными с акционерным обществом "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (нарастающим итогом), тыс. рабочих мест | 40,16 | 50,08 | х | х | х | х | 124,7% |
| 18 | Сумма экспортных сделок, заключенных при участии акционерного общества "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (нарастающим итогом), млрд. рублей | 39 | 53,49 | х | х | х | х | 137,2% |
| 19 | Плановые инвестиции в основной капитал по юридически обязывающим соглашениям, заключенным с резидентами преференциальных режимов в Дальневосточном федеральном округе (нарастающим итогом), млрд. рублей | 4869 | 5663,4 | х | х | х | х | 116,3% |
|  | **Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития"** | **х** | **х** | 12 532,5 | 12 532,5 | 13 206,5 | 12 927,3 | 97,9% |
| 20 | Удельный вес утвержденных Минвостокразвития России отчетов федерального автономного научного учреждения "Восточный центр государственного планирования" от их общего числа в рамках государственного задания, процентов | 100 | 100 | х | х | х | х | 100,0% |
| 21 | Уровень достижения значений показателей планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в части реализации мероприятий, источником финансирования которых являются средства иного межбюджетного трансферта, процентов | 100 | 78,6 | х | х | х | х | 78,6% |
| 22 | Коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. человек населения в г. Комсомольске-на-Амуре, человек | -20,5 | 25 | х | х | х | х |  |
| 23 | Объем отгруженной продукции обрабатывающих предприятий г. Комсомольска-на-Амуре, млрд. рублей | 137,3 | 189,27 | х | х | х | х | 137,9% |
| 24 | Рост поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", процентов | 90,4 | 101,4 | х | х | х | х | 112,2% |
| 25 | Количество рабочих мест, созданных на территории г. Комсомольска-на-Амуре (нарастающим итогом), тыс. рабочих мест | 1,17 | 1,1 | х | х | х | х | 94,0% |
| 26 | Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных на территории г. Комсомольска-на-Амуре (нарастающим итогом), тыс. рабочих мест | 0,32 | 0,45 | х | х | х | х | 140,6% |
| 27 | Объем инвестиций в основной капитал по г. Комсомольску-на-Амуре (нарастающим итогом), млрд. рублей | 55,64 | 53,3 | х | х | х | х | 95,8% |
|  | **Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы"** |  |  | 442,5 | 442,5 | 357,6 | 346,8 | 97,0% |
| 28 | Численность постоянного населения, человек | 21099 | 21434 | х | х | х | х | 101,6% |
| 29 | Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей | 4660,6 | 5755 | х | х | х | х | 123,5% |
| 30 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей | 220,9 | 268,5 | х | х | х | х | 121,5% |
| 31 | Объем налоговых доходов местных бюджетов на территории Курильских островов (год), млн. рублей | 1 259,6\* | 1 258,2 | х | х | х | х | 99,9% |
| 32 | Покупательная способность жителей Курильского городского округа к среднеобластному уровню прожиточного минимума, процентов | 567,5 | 587,5 | х | х | х | х | 103,5% |
| 33 | Покупательная способность жителей Северо-Курильского городского округа к среднеобластному уровню прожиточного минимума, процентов | 531,1 | 580 | х | х | х | х | 109,2% |
| 34 | Покупательная способность жителей Южно-Курильского городского округа к среднеобластному уровню прожиточного минимума, процентов | 507,3 | 520 | х | х | х | х | 102,5% |
| 35 | Прирост протяженности объектов портовой инфраструктуры (причальных и защитных сооружений) по отношению к базовому году (нарастающим итогом), пог. метров | 147 | 147 | х | х | х | х | 100,0% |
| 36 | Объем пассажирских перевозок, человек | 62867 | 108650 | х | х | х | х | 172,8% |
| 37 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения, км | -\* |  | х | х | х | х |  |
| 38 | Отгрузка продукции рыбоперерабатывающей промышленности, млн. рублей | 14520 | 20360 | х | х | х | х | 140,2% |
| 39 | Доля продукции, произведенной с использованием инновационных технологических решений, в общем объеме произведенной продукции, процентов | -\* |  | х | х | х | х |  |
| 40 | Производство электроэнергии на душу населения, в год, тыс. кВт·ч | 11,2 | 11,2 | х | х | х | х | 100,0% |
| 41 | Пропускная способность волоконно-оптической линии передач, обеспечивающей функционирование сетей связи островов Курильской гряды (о. Итуруп, о. Кунашир, о. Шикотан) в единой сети электросвязи Российской Федерации, Гбит/с | 40 | 40 | х | х | х | х | 100,0% |
| 42 | Обеспеченность инженерными сетями вводимого жилья, процентов | 100 | 100 | х | х | х | х | 100,0% |
| 43 | Обеспеченность населения койко-местами в стационарах (мест на 10000 населения), единиц | 64,2\* | 64,4 | х | х | х | х | 100,3% |
| 44 | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, процентов | 95 | 98,5 | х | х | х | х | 103,7% |
| 45 | Охват диспансеризацией взрослого населения, процентов | 60,0\* | 60,1 | х | х | х | х | 100,2% |
| 46 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), процентов | 100 | 100 | х | х | х | х | 100,0% |
| 47 | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе соответствующих организаций, процентов | 90,0\* | 90 | х | х | х | х | 100,0% |
| 48 | Рост посещаемости организаций культуры (по отношению к уровню 2017 года), процентов | 107,0\* | 115,6 | х | х | х | х | 108,0% |
| 49 | Рост посещаемости музейных учреждений (по отношению к уровню 2017 года), процентов | 117 | 114,6 | х | х | х | х | 97,9% |
| 50 | Доля населения, посещающего клубные формирования, в общей численности населения, процентов | 5,7 | 6,2 | х | х | х | х | 108,8% |
| 51 | Рост численности лиц, проживавших в коллективных средствах размещения (по отношению к базовому периоду), процентов | 202,1\* | 202,1 | х | х | х | х | 100,0% |
| 52 | Объем внутреннего туристского потока, тыс. человек | 24,5\* | 24,5 | х | х | х | х | 100,0% |

В таблице выделены ячейки с показателями, по которым не достигнуто плановое значение.

\* Плановые значения по ряду показателей приведены в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область)   
на 2016 - 2025 годы» постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. № 2257.