## Рекомендации
Наименование мероприятия | Направление деятельности | Рекомендации | Адресат рекомендации | Приоритетность (ДА/НЕТ) | Срок действия | Статус | Комментарий по статусу
Контрольное мероприятие «Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Приморского края на строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный в Приморском крае за истекший период 2019 года» | Департамент аудита транспорта и международного сотрудничества | Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края рекомендовано разработать график, предусматривающий ликвидацию отставания сроков производства работ по объекту «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (исх. № 11-120/11-03 от 25.02.2020) | НЕТ | не установлен | Выполнена | Согласно информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (вх. № А-3632 от 07.05.2020) срок завершения разработки графика, предусматривающего ликвидацию отставания сроков производства работ по объекту, установлен до 31.05.2020.
|  | Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края рекомендовано направить в Росавтодор отчетность за 2019 год в полном объеме в соответствии с Соглашением | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (исх. № 11-120/11-03 от 25.02.2020) | НЕТ | не установлен | Выполнена | Отчетность за 2019 год направлена в Росавтодор письмом министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края от 07.04.2020 № 16/3358/8
|  | Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края рекомендовано обеспечить ведение подрядчиком в установленном порядке первичной учетной документации при производстве работ по Объекту | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (исх. № 11-120/11-03 от 25.02.2020) | НЕТ | не установлен | Выполнена | Согласно информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (вх. № А-3632 от 07.05.2020) назначены ответственные исполнители по обеспечению ведения подрядчиком (субподрядчиком) первичной учетной документации при производстве работ по объекту. Планируется выдача предписания подрядной организации ООО «ТСМ» об устранении нарушений.

## Лист1 (hidden)
Выполнена
Выполнена частично
Не выполнена
Не выполнена срок не наступил
Информация отсутствует