Приложение № 32 к Отчету

Плановые значения показателей ФЦП РВХК и их фактическое исполнение

| **Наименование индикатора** | **Ед.****изм.** | **План/****факт** | **2012-2020 годы, всего** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Выполнение, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обеспечение защищенности от негативного воздействия вод** |
| Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | % | план (2012) | увеличение на 24 процента | 68,3 | 70,1 | 71,9 | 73,7 | 75,9 | 78,2 | 80,5 | 82,7 | 85,0 | 66,5 |
| план (2020) | увеличение на 13,6 процента | 68,3 | 70,1 | 71,9 | 73,7 | 74,0 | 75,3 | 77,0 | 77,1 | 78,5 | 108,8 |
| факт | увеличение на 14,7 процентов | 68,5 | 70,1 | 71,9 | 73,7 | 74,6 | 75,9 | 77,8 | 77,8 | 79,6 | - |
| Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | % | план (2012) | увеличение в 5,5 раза | 17,6  | 23,5  | 29,9  | 41,1  | 52,3  | 63,5  | 74,7  | 85,9  | 97,1 | 50,6 |
| план (2020) | увеличение в 8,7 раза | 17,6  | 23,5  | 29,4  | 34,8  | 38,4  | 42,3  | 44  | 46,7  | 49,4  | 99,4 |
| факт | увеличение в 8,6 раза | 17,6  | 23,5  | 29,4  | 34,8  | 39,3 | 42,8 | 43,7 | 46,7 | 49,1 | - |
| Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км | план (2012) | 1675,4 | 50,9 | 162,7 | 101,8 | 180,0 | 180,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 330,0 | 39,4 |
| план (2020) | 735,1 | 31,5 | 184,4 | 70,6 | 90,8 | 63,7 | 14,4 | 56,3 | 25,0 | 198,4 | 89,7 |
| факт | 659,33 | 50,9 | 183,1 | 75,8 | 53,9 | 13,3 | 16,5 | 51,1 | 25,0 | 189,7 | - |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | план (2012) | 2400 | 165  | 165  | 180  | 315  | 315  | 315  | 315  | 315  | 315 | 42,0 |
| план (2020) | 997 | 165  | 165  | 148  | 124  | 96  | 105  | 46  | 74  | 74  | 101,2 |
| факт | 1009 | 171 | 165 | 148 | 129 | 120 | 96 | 38 | 71 | 71 | - |
| **Гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации** |
| Количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения, а также магистральных каналов и трактов водоподачи для повышения их водоотдачи | единиц | план (2012) |  72  | 4  | 4  | 3  | 7  | 7  | 8  | 9  | 11  | 19 | 25 |
| план (2020) | 21  | 4  | 5  | 2  | 3  | 3  | -  | 2  | -  | 2  | 85,7 |
| факт | 18 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | - |
| Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена (млн. чел.) | Млн. человек | план (2012) | 6,3 |  0,3  |  0,3  |  1,1  |  0,6  |  0,7  |  0,6  |  0,8  |  0,9  |  1 | 47,9 |
| план (2020) | 1,84 | 0,3  | 0,3  | 0,2  | 0,3  | 0,5  | -  | 0,01  | -  | 0,23  | 163,9 |
| факт | 3,015 | 0,3  | 0,3  | 0,2  | 0,3  | 0,3 | 0,3 | 0,015 | 0 | 1,3 | - |
| **Государственная наблюдательная сеть** |
| Доля модернизированных и новых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в общей потребности в гидрологических постах и лабораториях | % | план (2012) |  увеличение в 12 раз  | 7  | 7,6  | 8,2  | 26,6  | 38,7  | 52  | 64,3  | 74,3  | 85 | 48,6 |
| план (2020) | увеличение в 7,9 раза  | 7  | 7,8  | 7,8  | 25,4  | 26  | 30  | 33,3  | 37  | 39,5  | 106,1 |
| факт | увеличение в 8,3 раза | 5,7 | 9,1 | 11,36 | 19,1 | 29,9 | 32 | 33,3 | 36,6 | 41,3 | - |
| Количество модернизированных и вновь открытых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети | единиц | план (2012) |  3600  | 90  | 27  | 25  | 830  | 546  | 597  | 552  | 451  | 482 | 29,6 |
| план (2020) | 855  | 90  | 27  | 23  | 335  | 83  | 87  | 74  | 80  | 56  | 124,8 |
| факт | 1067 | 35 | 141 | 94 | 31 | 389 | 136 | 74 | 73 | 94 | - |