|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация по запланированным и фактически использованным суммам средств займов МБРР и средств софинансирования** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | млн долларов США |
| № п/п | Название проекта | № займа | Сумма займа | | Сумма софинансирования в долларовом эквиваленте | |
| запланированная | израсходованная | запланированная\* | израсходованная\* |
| 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | | | | | | |
| 1 | Содействие совершенствованию системы государственных финансов Российской Федерации | 8288 | 50,0 | 24,5 | 83,5 | 41,9 |
| 2 | Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации | 7983 | 25,0 | 23,7 | 88,0 | 176,7 |
| 3 | Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета-2 | 8291 | 60,0 | 56,0 | 79,5 | 102,1 |
| 4 | Проект поддержки судебной реформы | 4849 | 50,0 | 49,9 | 122,4 | 138,9 |
| 5 | Развитие системы государственной статистики - 2 | 4867 | 10,0 | 9,99 | 40,0 | 117,2 |
| 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | | | | | | |
| 6 | Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России | 8197 | 40,0 | 14,3 | 81,2 | 18,8 |
| 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | | | | |
| 7 | Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России | 4888 | 200,0 | 200,0 | 6,0 | 135,1 |
| 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | | | | | | |
| 8 | Сохранение и использование культурного наследия в России | 7999 | 100,0 | 94,7 | 150,5 | 215,1 |
| 9 | Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга | 4694 | 161,1 | 98,8 | 410,8 | 526,6 |
|  | **ВСЕГО** |  | **696,1** | **571,9** | **1 061,9** | **1 472,4** |

\*Эквивалент пересчитан по курсу Банка России на день перечисления средств софинансирования