## Бюджет
Приложение № 4
Информация о введенных в эксплуатацию объектах и строящихся, а также о фактических затратах на строительство объектов капитального строительства в Свердловской области в 2018–2020 годах
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование объекта | Общий объем затрат | В том числе: |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию/ степень готовности
|  |  | ФБ | РБ | МБ | ФБ | РБ | МБ | ФБ | РБ | МБ | ФБ | РБ | МБ | ФБ | РБ | МБ
1 | Школа по улице Чемпионов в Чкаловском районе города Екатеринбурга (Жилой район "Солнечный") | 820718.2546 | 531013.4036 | 242553.5826 | 47151.2683 |  |  |  | 132257.2036 | 56683.5826 | 6727.7891 | 398756.2 | 185870 | 33961.706 | 138057.3895 | 9352.2782 | 6461.7733 | RU 66302000-965-2020 29 06 2020
2 | Средняя общеобразовательная школа на 1200 мест в квартале 26 планировочного района "Академический" в городе Екатеринбурге | 764255.8273 | 491776.6948 | 227329.4537 | 45149.6788 |  |  |  | 202769.3948 | 86904.1189 | 9657.8866 | 289007.3 | 140425.3348 | 16073.25 | 260524.3251 | 21879.9905 | 19418.5422 | RU66302000-1799-2020 06 07 2020
3 | Средняя общеобразовательная школа в квартале № 10 планировочного района "Академический" г. Екатеринбурга | 22980.9575 | 8490.5389 | 3638.8048 | 10851.6138 | [6 empty] | 8490.5389 | 3638.8048 | 404.319 | 372065.2579 | 28462.0677 | 10447.2948 | 60 %
4 | Строительство здания ДОУ на 300 мест в квартале № 26 планировочного района "Академический" г. Екатеринбурга | 8967.7697 | 3386.5064 | 1451.3608 | 4129.9024 | [6 empty] | 3386.5064 | 1451.3608 | 161.2653 | 100875.9939 | 8113.0471 | 3968.6372 | RU66302000-1741-2019 06 07 2021
5 | Дошкольное образовательное учреждение № 2 с ясельными группами на 250 мест в жилом районе «Солнечный» в Чкаловском районе города Екатеринбурга | 1711.0432 | 0 | 0 | 1711.0432 | [9 empty] | 56270.475 | 3811.8709 | 1711.0432 | RU66302000-1818-2020 09 08 2021
6 | Дошкольное образовательное учреждение № 3 с ясельными группами на 300 мест в жилом районе «Солнечный» в Чкаловском районе города Екатеринбурга | 405.4819 | 0 | 0 | 405.4819 | [9 empty] | 29956.967 | 2029.3447 | 405.4819 | 24 %
7 | Дошкольное образовательное учреждение № 1 с ясельными группами в квартале № 10 планировочного района "Академический" в г. Екатеринбурге | 819.3987 | 0 | 0 | 819.3987 | [9 empty] | 38980.1122 | 2640.5882 | 819.3987 | 50 %
8 | Дошкольное образовательное учреждение № 1 с ясельными группами в квартале № 11 планировочного района "Академический" в г. Екатеринбурге | 839.4629 | 0 | 0 | 839.4629 | [9 empty] | 43505.7835 | 2947.166 | 839.4629 | 40 %
9 | Дошкольное образовательное учреждение № 2 с ясельными группами в квартале № 11 планировочного района "Академический" в г. Екатеринбурге | 839.444 | 0 | 0 | 839.444 | [9 empty] | 43503.2699 | 2946.9957 | 839.444 | 40 %
10 | Строительство улиц № 1, № 3, № 7 для жилой застройки в границах территории, ограниченной: коридор ВЛ - улица 2-я Новосибирская - ЕКАД города Екатеринбурга. Жилой район "Солнечный" | 483264.8063 | 328084.0226 | 140616.3733 | 14564.4104 | 131316.5 | 56286.4 | 2962.5 | 64270.1226 | 27545.2732 | 1491.8491 | 132497.4 | 56784.7 | 3032.5272 | 80397.4757 | 5446.2883 | 7077.5342 | № RU 66302000-687-2017 от 28.12.2018, от 17.12.2019, от 10.12.2020
11 | Строительство улицы Краснолесья (Тенистой) до ул. Суходольской в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга | 120099.451 | 75375.2082 | 32303.7171 | 12420.5257 | 68081.2 | 29177.7 | 1535.7 | 689.8535 | 295.6615 | 71.8588 | 6604.1547 | 2830.3557 | 201.2541 | 223671.0467 | 15151.9158 | 10611.7127 | № RU 66302000-867-2017 от 22.12.2020
12 | Строительство улицы Академика Сахарова от ул. Чкалова до ул. Амундсена в планировочном районе «Академический» в г. Екатеринбурге. 2 этап | 12357.3234 | 6886.1261 | 2951.2007 | 2519.9966 | [6 empty] | 6886.1261 | 2951.2007 | 155.893 | 29764.5883 | 2017.9664 | 2364.1035 | 45 %
13 | Строительство улицы Амундсена на участке от пр. Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) в г. Екатеринбурге. Этап строительства №3 | 4458.3061 | 2161.3831 | 926.3222 | 1370.6009 | [6 empty] | 2161.3831 | 926.3222 | 107.8995 | 40867.5449 | 2768.6977 | 1262.7014 | 95 %
14 | Строительство улицы Тимофеева-Ресовского от улицы Рябинина до улицы Вильгельма де Геннина на территории 1 очереди застройки планировочного района "Академический" в г. Екатеринбурге. 1 этап | 3961.8986 | 0 | 0 | 3961.8986 | [9 empty] | 129124.0299 | 8747.1175 | 3961.8986 | 85 %
15 | Строительство улицы Рябинина на участке от проспекта Академика Сахарова до улицы Тимофеева-Ресовского на территории 1 очереди застройки планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге | 6060.6806 | 0 | 0 | 6060.6806 | [9 empty] | 232500 | 15750 | 6060.6806 | 75 %
16 | Строительство дороги по ул. Чкалова от улицы Краснолесья до улицы Академика Сахарова в г. Екатеринбурге | 10831.7986 | 0 | 0 | 10831.7986 |  |  | 29.85 |  |  | 7548.2136 |  |  |  | 91128.5972 | 6173.2275 | 3253.735 | 90 %
17 | Строительство ул. Анатолия Мехренцева на участке от ул. Павла Шаманова до ул. Академика Сахарова в Ленинском районе г. Екатеринбурга 1 этап строительства | 3182.7599 | 0 | 0 | 3182.7599 | [9 empty] | 39959.2047 | 2706.9143 | 3182.7599 | № RU 66302000-1817-2020 от 24.12.2020
18 | Строительство улицы Вильгельма де Геннина от проспекта Академика Сахарова до улицы Тимофеева-Ресовского на территории 1 очереди застройки планировочного района "Академический" в городе Екатеринбурге | 634334.4334 | 430355.4855 | 184440.2803 | 19538.6675 |  |  |  | 146090.9453 | 62612.5304 | 6345.868 | 284264.5402 | 121827.7499 | 13192.7995 |  |  |  | № RU 66302000-1353-2018 от 30.12.2019, № RU 66302000-1407-2018 от 30.12.2019
19 | Строительство улицы Амундсена на участке от проспекта Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Этап строительста № 1 | 237127.7235 | 160481.5038 | 68778.6042 | 7867.6155 |  |  |  | 56051.0457 | 24022.6921 | 1607.5306 | 104430.4581 | 44755.9121 | 6249.0966 |  |  | 10.9883 | № RU 66302000-1320-2018 от 27.12.2019
20 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги в городе Екатеринбурге. 1 этап строительства | 460868.5364 | 311183.5507 | 133365.6428 | 16319.3429 |  |  | 29.55 | 77169.6471 | 33073.8285 | 4449.8576 | 234013.9035 | 100291.8143 | 11839.9354 |  |  |  | № RU 66302000-1293-2018 от 27.12.2019
21 | Строительство улицы Академика Сахарова (участок от ул. Анатолия Мехренцева до ул. Чкалова) на территории 1 очереди застройки планировочного района "Академический" в г. Екатеринбурге | 290839.5792 | 196044.6194 | 84020.2805 | 10774.6792 | 122339.5 | 52431.3 | 2759.6 | 73705.1194 | 31588.9805 | 8015.0792 | [6 empty] | № RU66302000-688 -2017 от 25.12.2018
22 | Строительство улицы Академика Сахарова от ул. Чкалова до ул. Амундсена в планировочном районе "Академический" в г. Екатеринбурге | 461551.052 | 313188.3799 | 134247.9201 | 14114.752 | 145252.6 | 62273 | 3277.6 | 167935.7799 | 71974.9201 | 10837.152 | [6 empty] | № RU66302000-1404 -2018 от 26.12.2018
23 | Строительство улицы Академика Сахарова (участок от ул. Вильгельма де Геннина до ул. Анатолия Мехренцева) на территории 1 очереди застройки планировочного района "Академический" в г. Екатеринбурге | 342486.9994 | 232649.5229 | 99708.6119 | 10128.8647 | 119575.8 | 51246.8 | 2697.2 | 113073.7229 | 48461.8119 | 7431.6647 | [6 empty] | № RU66302000-755 -2017 от 25.12.2018
24 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест в квартале № 26 планировочного района "Академический" в г. Екатеринбурге | 215719.0892 | 141913.2055 | 60819.9847 | 12985.899 | [6 empty] | 141913.2055 | 60819.9847 | 12985.899 |  |  |  | RU66302000-1472-2019 20/12/2019
25 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест в блоке 0.5 квартала 0 планировочного района "Академический" в городе Екатеринбурге | 187285.9193 | 123861.2491 | 53085.1943 | 10339.4758 |  |  |  | 123861.2491 | 53085.1943 | 10339.4758 | [6 empty] | RU66302000-1316-2018 06/12/2018
ИТОГО: |  | 5095967.9969 | 3356851.4007 | 1470237.3341 | 268879.2621 | 586565.6 | 251415.2 | 13292 | 1157874.084 | 496248.5941 | 74524.225 | 1612411.7166 | 722573.54 | 98365.8446 | 1951152.0614 | 140945.4765 | 82697.1924