Приложение № 4 к отчету о результатах контрольного мероприятия «Анализ эффективности и результативности мер государственной финансовой поддержки внутреннего и въездного туризма, отрасли культуры в 2019 - 2020 годах и истекшем периоде 2021 года»

**Оценка использования средств федерального бюджета и иных ресурсов, направленных   
на реализацию мер государственной поддержки внутреннего и въездного туризма   
в Карачаево-Черкесской Республике и Тверской области**

|  | **Критерии оценки эффективности** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **1 п/г 2021 года**  **(на 01.07.2021 г.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Карачаево-Черкесская Республика** | | | | | | | | |
| **ТРК «Эко-курорт «Кавминводы»** | | | | | | | | |
| 1 | показатели, установленные в заключенных соглашениях на предоставление субсидий на развитие внутреннего и въездного туризма, достигнуты: | - | - | + | + | Показатели не устанавливались  (соглашения заключались на 2018-2019 годы) | | |
|  |  |  |  | *соглашение от 18.02.2017 г. № 174-07-007* | *соглашение от 12.02.2018 г. № 174-07-2018-013* |  |  |  |
|  | «Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры» |  |  | +  План – 200,0 млн. рублей  Факт (по отчету) - 200,0 млн. рублей  Факт (подтверждено документально) - 200,0 млн. рублей | +  План - 1 643,95 млн. рублей  Факт (по отчету) - 1 643,95 млн. рублей  Факт (подтверждено документально) - 1 643,95 млн. рублей |  |  |  |
|  | «Количество дополнительных рабочих мест» |  |  | План – 0 | +  План – 0,35 тыс. ед.  Факт (по отчету) -0,35 тыс. ед. |  |  |  |
|  | «Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения» |  |  | +  План – 0,020 млн.чел.  Факт (по отчету) – 0,021 млн.чел.  Факт (по данным Росстата) – 0,099 млн.чел. | +  План – 0,090 млн.чел.  Факт (по отчету) - 0,09 млн.чел.  Факт (по данным Росстата) - 0,102 млн.чел. |  |  |  |
| 2 | востребованность туристической инфраструктуры на созданных объектах обеспечивающей инфраструктуры туристических кластеров |  |  | +  Востребованность туристской инфраструктуры в том числе подтверждена:  - визуальным осмотром с фотофиксацией (наличие объектов, их фактическое функционирование, наличие туристов);  - наличием дополнительных объектов туристской инфраструктуры, созданной или создаваемой после завершения реализации инвестиционного проекта (зиплайн, кафе, конный прокат, благоустройство, гостиницы);  - данными рейтинга «Медовых водопадов» на момент проверки 22.07.2021 на сайтах https://www.google.ru: 4,7 из 5 (6 059 отзывов);https://yandex.ru/maps/org/medovyye\_vodopady/1041690329/reviews/?ll=42.587231%2C43.884011&z=17:5,0 (1553 отзыва); https://www.tripadvisor.ru: № 7 из 63 – развлечения – Кисловодск (417 отзывов);  - информацией об основных результатах создания ТРК «Эко-курорт «Кавминводы»:  по субкластеру «Медовые водопады»  - туристский поток на территорию проекта ежегодно (кроме 2020 года) превышал запланированные значения и составил в 2016 году – 100 тыс. человек (при плане 80 тыс. человек), в 2017 – 200 тыс. человек (при плане 90 тыс. человек), в 2018 году – 200 тыс. человек (при плане 100 тыс. человек), в 2019 году – 160 тыс. человек (при плане 110 тыс. человек), в 2020 году - 100 тыс. человек (при плане 110 тыс. человек);  - площадь номерного фонда коллективных средств размещения по итогам реализации проекта составила 1 933,4 кв.м.;  - количество номеров в коллективных средствах размещения составило 122;  - количество созданных рабочих мест в рамках реализации проекта – 240;  - количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения – 140;  - объем платных туристских услуг, оказанных населению (в целом по субъекту Российской Федерации) – 5 546 млн. рублей.  по субкластеру «Русская поляна»  - туристский поток на территорию проекта ежегодно превышал запланированные значения и составил в 2017 – 600 тыс. человек (при плане 588 тыс. человек), в 2018 году – 650 тыс. человек (при плане 649 тыс. человек), в 2019 году – 760 тыс. человек (при плане 759 тыс. человек), в 2020 году - 840 тыс. человек (при плане 839 тыс. человек);  - площадь номерного фонда коллективных средств размещения по итогам реализации проекта составила 6 728 кв.м.;  - количество номеров в коллективных средствах размещения составило 166;  - количество созданных рабочих мест в рамках реализации проекта – 100;  - количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения – 100;  - объем платных туристских услуг, оказанных населению (в целом по субъекту Российской Федерации) – 5 546 млн. рублей. | | | | |
|  | |  | **ТРК «Пхия-Кислые источники»** | | | | | |
| 1 | показатели, установленные в заключенных соглашениях на предоставление субсидий на развитие внутреннего и въездного туризма, достигнуты |  |  | Показатели не устанавливались (соглашения заключались на 2019-2022 годы) | | + | +/- |  |
|  |  |  |  |  |  | *Соглашение от 9 февраля 2019 г. № 174-07-2019-020* | *Соглашение от 21 декабря 2019 г. № 174-09-2020-006* | *Допсоглашение от 25 января 2021 г. № 174-09-2020-006/1* |
|  | «Численность лиц,  размещенных в коллективных  средствах размещения, по  отношению к 2012 году» |  |  |  |  | +  План – 73 %  Факт – 73 %  (по отчету)  Факт (по данным Росстата) – 72,7 % | Не установлен | Не установлен |
|  | «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел.» |  |  |  |  | Не установлен | +  План – 73 тыс. чел.  Факт (по отчету) – 73 тыс. чел.  Факт (по данным Росстата) - 89,17 тыс. чел. | План – 73 тыс.чел.  Факт – н/д, оценивается по итогам года (срок не наступил) |
|  | «Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры» |  |  |  |  | +/-  Не установлен.  По данным отчета расходы из внебюджетных источников составили 0,9 млрд. рублей или 100 % от предусмотренных сводным планом. Документально не подтверждены. | +/-  План – 1,8 млрд.руб.  Факт (по отчету) - 1,8 млрд.руб.  Документально не подтверждены. | План – 1,9751 млрд.руб.  Факт – н/д, оценивается по итогам года (срок не наступил) |
| 2 | востребованность туристической инфраструктуры на созданных объектах обеспечивающей инфраструктуры туристических кластеров |  |  | н/д  Оценить востребованность туристической инфраструктуры до завершения реализации инвестиционного проекта не представляется возможным.  В ходе выборочной проверки установлено наличие объектов туристской инфраструктуры, включенных в Сводный план с изменениями, в разной степени готовности (от стадии фундамента до уже введенных в эксплуатацию и функционирующих). Все проверенные объекты находятся на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики в близости от всесезонного курорта «Архыз».  Востребованность созданных объектов туристской инфраструктуры подтверждена визуальным осмотром с фотофиксацией.  По информации инвесторов, полученной в ходе выездной проверки, строительство автодороги «Дукка-Пхия-Кислые Источники» позволит увеличить туристский поток и обеспечить востребованность создаваемых объектов туристской инфраструктуры. | | | | |
| **Тверская область** | | | | | | | | |
| **ТРК «Верхневолжский»** | | | | | | | | |
| 1 | показатели, установленные в заключенных соглашениях на предоставление субсидий на развитие внутреннего и въездного туризма, достигнуты: | + | + | + | + | Показатели не устанавливались  (соглашения заключались на 2018-2019 годы) | | |
|  |  | *соглашение от 21 апреля 2015 г. № 116-15-04-21-01* | *соглашение от 28 июня 2016 г. № 116-16-06-28-01* | *соглашение от 20 февраля 2017 г. № 174-07-022* | *соглашение от 12 февраля 2018 г. № 174-07-2018-010* |  |  |  |
|  | «Площадь номерного фонда коллективных средств размещения» | План - 10,08 тыс. кв.м,  Факт (по отчету) - 10,08 тыс. кв.м | План – 2,0 тыс. кв.м,  Факт (по отчету) – 2,0 тыс. кв.м |  |  |  |  |  |
|  | «Количество койко-мест в коллективных средствах размещения» | План – 0,5 тыс. единиц, Факт ( по отчету) 0,5 тыс. единиц | План – 0,15 тыс. единиц, Факт ( по отчету) 0,15 тыс. единиц |  |  |  |  |  |
|  | «Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры» |  |  | +  План – 635,4 млн. рублей  Факт (по отчету) - 635,4 млн. рублей  Факт (подтверждено документально) - 635,4 млн. рублей | +  План – 273,2 млн. рублей  Факт (по отчету) – 279,3 млн. рублей  Факт (подтверждено документально) – 279,3 млн. рублей |  |  |  |
|  | «Количество дополнительных рабочих мест» |  |  | +  План – 0,02 тыс. единиц  Факт (по отчету) - 0,02 тыс. единиц | +  План – 0,34 тыс. ед.  Факт (по отчету) -0,34 тыс. ед. |  |  |  |
|  | «Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения» |  |  | +  План – 0,02 млн чел.  Факт (по отчету) – 0,021 млн чел. | +  План – 0,3 млн чел.  Факт (по отчету) – 0,3 млн чел. |  |  |  |
| 2 | востребованность туристической инфраструктуры на созданных объектах обеспечивающей инфраструктуры туристических кластеров | +  Востребованность туристской инфраструктуры подтверждена:  - визуальным осмотром с фотофиксацией (наличие объектов, их фактическое функционирование, наличие туристов);  - наличием дополнительных объектов туристской инфраструктуры, созданной или создаваемой после завершения реализации инвестиционного проекта (яхт клуб, кафе, благоустройство, гостиницы, ландшафтный парк);  - информацией об основных результатах создания ТРК «Верхневолжский»:  - туристский поток на территорию проекта ежегодно (кроме 2020 года) увеличивался и достигал плановых значений и составил в 2016 году – 141,6 тыс. человек, в 2017 – 230,4 тыс. человек, в 2018 году – 314,7 тыс. человек, в 2019 году – 337,1 тыс. человек, в 2020 году – 293,7 тыс. человек.  - площадь номерного фонда коллективных средств размещения по итогам реализации проекта составила 33 485 кв.м.;  - количество номеров в коллективных средствах размещения составило 817;  - количество созданных рабочих мест в рамках реализации проекта – 1701;  - количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения – 521;  - объем платных туристских услуг, оказанных населению (в целом по субъекту Российской Федерации) – 4 883,4 млн. рублей. | | | | | | |
| **ТРК «Волжское море»** | | | | | | | | |
|  | показатели, установленные в заключенных соглашениях на предоставление субсидий на развитие внутреннего и въездного туризма, достигнуты |  |  |  |  | + | + |  |
|  |  |  |  |  |  | *Соглашение от 12 февраля 2019 г. № 174-07-2019-016* | *Соглашение от 23 декабря 2019 г. № 174-09-2020-031* | |
|  | «Численность лиц,  размещенных в коллективных  средствах размещения, по  отношению к 2012 году» |  |  |  |  | +  План – 184 %  Факт – 453 %  (по отчету) | *+*  План – 190 %  Факт – 190 %  (по отчету) |  |
|  | «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел.» |  |  |  |  |  | +/-  План - 579,56 тыс. чел.  Факт – 579,56 тыс. чел. (по отчету)  Факт (по данным Росстата) – 382,1 тыс. чел. |  |
|  | «Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры» |  |  |  |  |  | +/-  План – 0,07 млрд руб.  Факт (по отчету) – 0,07 млрд руб.  Документально не подтверждены | План – 2,2 млрд руб.  Факт – н/д, оценивается по итогам года (срок не наступил) |
| 2 | востребованность туристической инфраструктуры на созданных объектах обеспечивающей инфраструктуры туристических кластеров |  |  |  |  | н/д  Оценить востребованность туристической инфраструктуры до завершения реализации инвестиционного проекта не представляется возможным.  В ходе выборочной проверки установлено наличие объектов туристской инфраструктуры, включенных в Сводный план с изменениями, в разной степени готовности (от стадии фундамента до уже введенных в эксплуатацию и функционирующих). Все проверенные объекты находятся на территории Тверской обалсти.  Востребованность созданных объектов туристской инфраструктуры подтверждена визуальным осмотром с фотофиксацией.  По информации инвесторов, полученной в ходе выездной проверки, строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в рамках ТРК «Волжское море» позволит увеличить туристский поток и обеспечить востребованность создаваемых объектов туристской инфраструктуры. | | |