## Рекомендации
Наименование мероприятия | Направление деятельности | Рекомендации | Адресат рекомендации | Приоритетность (ДА/НЕТ) | Срок действия | Статус | Комментарий по статусу
«Оценка эффективности расходования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета, направленных на развитие материально- технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» | Департамент аудита здравоохранения и спорта | Рекомендовать Правительству Российской Федерации поручить Минздраву России: •рассмотреть вопрос о корректировке параметров Федерального проекта (результатов, мероприятий, финансового обеспечения) в части дооснащения детских поликлиник / детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России № 92н, с учетом анализа реальной возможности реализации субъектами Российской Федерации в указанных зданиях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания в медицинском учреждении, оценки их технического и санитарного состояния и оценки фактической (реальной) потребности в финансовом обеспечении указанных мероприятий; | Поручение Правительства Российской Федерации Минздраву России (М.А.Мурашко) ТГ-П12-1375 от 29.02.2020 (вх. 1133 от 02/03/2020) | ДА | Не установлен | Не выполнена | Письмо Минздрава России вх. от 27.03.2020 № 1727
|  | •рассмотреть вопрос о включении в Федеральный проект задачи и соответствующих мероприятий по внедрению стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене; | Поручение Правительства Российской Федерации Минздраву России (М.А.Мурашко) ТГ-П12-1375 от 29.02.2020 (вх. 1133 от 02/03/2020) | ДА | Не установлен | Не выполнена | Письмо Минздрава России вх. от 27.03.2020 № 1727
|  | •проработать вопрос об организации мероприятий по сбору и обработке сведений об удовлетворенности населения качеством медицинской помощи в целях своевременной оценки актуальных проблем и принятия рациональных решений, направленных на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению; | Поручение Правительства Российской Федерации Минздраву России (М.А.Мурашко) ТГ-П12-1375 от 29.02.2020 (вх. 1133 от 02/03/2020) | ДА | Не установлен | Не выполнена | Письмо Минздрава России вх. от 27.03.2020 № 1727
|  | •организовать проведение мероприятий, в том числе в части создания единой базы трудоустройства выпускников медицинских образовательных учреждений (профессионального регистра на основе Федерального регистра медицинских работников), распределения лиц, обучившихся за счет федеральных средств и средств субъектов Российской Федерации, в практическое здравоохранение в целях ликвидации кадрового дефицита. | Поручение Правительства Российской Федерации Минздраву России (М.А.Мурашко) ТГ-П12-1375 от 29.02.2020 (вх. 1133 от 02/03/2020) | ДА | Не установлен | Не выполнена | Письмо Минздрава России вх. от 27.03.2020 № 1727

## Лист1 (hidden)
Выполнена
Выполнена частично
Не выполнена
Не выполнена срок не наступил
Информация отсутствует