## МГУ
Приложение № 18 к отчету
Оценка результативности реализации Программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» за 2010 - 2020 годы
Год | № задачи | Название задачи | I (Rk) показатель степени достижения целевых показателей (индикаторов) | Pобщ (б+вб) - общий объем затрат за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования |  | Pб - объем затрат за счет средств федерального бюджета |  | S - показатель соответствия фактического уровня затрат на реализацию Программы запланированному уровню |  | Е - показатель общей эффективности реализации Программы
|  |  |  | план | факт | план | факт | Sобщ (б+вб) | Sб | Е общ (б+вб) | Еб
2010 | I. | Системное развитие образовательных процессов | 0.74517 | 27 | 7.8 | 0 | 0 | 0.71111 | х | 1.2751 | х
| II. | Системное развитие научно-исследовательских и инновационных процессов | 1.8273 | 25 | 388.7 | 0 | 0 | -14.548 | х | -24.7559 | х
| III. | Системное развитие студенческого и научно-педагогического сообществ | 1.332 | 8 | 1134.6 | 0 | 0 | -140.825 | х | -186.2512 | х
| IV. | Системное развитие инфраструктурного комплекса | 0.1876 | 3840 | 2603.1 | 2250 | 2250 | 0.32211 | 0 | 0.24803 | 0.1876
| V. | Системное развитие интегрального сетевого взаимодействия | 1.2047 | 119.2 | 171.7 | 0 | 0 | -0.44044 | х | 0.67409 | х
| В целом по программе за 2010 год |  | 1.0078 | 4019.2 | 4305.9 | 2250 | 2250 | -0.071333 | 0 | 0.93587 | 1.0078
2011 | I. | Системное развитие образовательных процессов | 1.5501 | 257.3 | 239 | 0 | 0 | 0.071123 | х | 1.6604 | х
| II. | Системное развитие научно-исследовательских и инновационных процессов | 1.9763 | 201 | 225 | 0 | 0 | -0.1194 | х | 1.7403 | х
| III. | Системное развитие студенческого и научно-педагогического сообществ | 0.91758 | 1258 | 2002 | 0 | 0 | -0.59141 | х | 0.37491 | х
| IV. | Системное развитие инфраструктурного комплекса | 0.92634 | 4862 | 4323.4 | 2750 | 2785.395 | 0.11078 | -0.012871 | 1.029 | 0.91442
| V. | Системное развитие интегрального сетевого взаимодействия | 2.0075 | 396.9 | 564 | 0 | 0 | -0.42101 | х | 1.1623 | х
| В целом по программе за 2011 год |  | 1.4952 | 6975.2 | 7353.4 | 2750 | 2785.395 | -0.054221 | -0.012871 | 1.4141 | 1.4759
2012 | I. | Системное развитие образовательных процессов | 1.6844 | 362 | 374.033 | 0 | 0 | -0.033232 | х | 1.6284 | х
| II. | Системное развитие научно-исследовательских и инновационных процессов | 1.0938 | 280.7 | 287.11 | 0 | 0 | -0.0228 | х | 1.0688 | х
| III. | Системное развитие студенческого и научно-педагогического сообществ | 1.2149 | 1743 | 1868.932 | 0 | 0 | -0.072232 | х | 1.1272 | х
| IV. | Системное развитие инфраструктурного комплекса | 1.3869 | 3637 | 3979.094 | 0 | 0 | -0.094061 | х | 1.2564 | х
| V. | Системное развитие интегрального сетевого взаимодействия | 1.8463 | 576.7 | 582.131 | 0 | 0 | -0.0093636 | х | 1.8291 | х
| В целом по программе за 2012 год |  | 1.5868 | 6599.4 | 7091.3 | 0 | 0 | -0.074526 | х | 1.4685 | х
2013 | I. | Системное развитие образовательных процессов | 1.8376 | 337.5 | 480.2 | 0 | 0 | -0.42281 | х | 1.0606 | х
| II. | Системное развитие научно-исследовательских и инновационных процессов | 1.585 | 238.2 | 829.8 | 0 | 0 | -2.4836 | х | -2.3516 | х
| III. | Системное развитие студенческого и научно-педагогического сообществ | 1.5218 | 1887 | 1252 | 0 | 0 | 0.33651 | х | 2.0339 | х
| IV. | Системное развитие инфраструктурного комплекса | 1.2687 | 7039 | 7483 | 0 | 0 | -0.063077 | х | 1.1887 | х
| V. | Системное развитие интегрального сетевого взаимодействия | 1.6036 | 537.1 | 993 | 0 | 0 | -0.84882 | х | 0.24244 | х
| В целом по программе за 2013 год |  | 1.596 | 10038.8 | 11038 | 0 | 0 | -0.099534 | х | 1.4371 | х
2014 | I. | Системное развитие образовательных процессов | 1.2206 | 152.3 | 446.5 | 0 | 0 | -1.9317 | х | -1.1373 | х
| II. | Системное развитие научно-исследовательских и инновационных процессов | 1.3567 | 119 | 452.3 | 0 | 0 | -2.8008 | х | -2.4432 | х
| III. | Системное развитие студенческого и научно-педагогического сообществ | 1.661 | 744.44 | 462.4 | 0 | 0 | 0.37886 | х | 2.2903 | х
| IV. | Системное развитие инфраструктурного комплекса | 1.0589 | 1249.6 | 1881.4 | 0 | 0 | -0.5056 | х | 0.52352 | х
| V. | Системное развитие интегрального сетевого взаимодействия | 1.2143 | 234.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0.96848 | х | 2.3903 | х
| VI. | Системное повышение международной конкурентоспособности Московского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.4251 | 2500 | 1909.6 | 1000 | 1000 | 0.23616 | 0 | 1.7617 | 1.4251
| В целом по программе за 2014 год |  | 1.3516 | 5000.14 | 5159.6 | 1000 | 1000 | -0.031891 | 0 | 1.3085 | 1.3516
2015 | I. | Системное развитие образовательных процессов | 1.1523 | 137.2 | 976.27 | 0 | 0 | -0.16667 | х | 0.96029 | х
| II. | Системное развитие научно-исследовательских и инновационных процессов | 1.3675 | 106.4 | 1056 | 0 | 0 | -24.2951 | х | -31.8561 | х
| III. | Системное развитие студенческого и научно-педагогического сообществ | 1.1572 | 660.3 | 886.76 | 0 | 0 | 0.48511 | х | 1.7185 | х
| IV. | Системное развитие инфраструктурного комплекса | 1.0177 | 1377.8 | 1278.08 | 0 | 0 | -0.25499 | х | 0.7582 | х
| V. | Системное развитие интегрального сетевого взаимодействия | 1.1478 | 218.6 | 20.97 | 0 | 0 | 0.55056 | х | 1.7798 | х
| VI. | Системное повышение международной конкурентоспособности Московского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.3786 | 2300 | 2612.5 | 900 | 900 | -0.13587 | 0 | 1.1913 | 1.3786
| В целом по программе за 2015 год |  | 1.2121 | 4800.3 | 6830.6 | 900 | 900 | -0.42295 | 0 | 0.69944 | 1.2121
2016 | I. | Системное развитие образовательных процессов | 1.1231 | 84 | 98 | 0 | 0 | -1.4855 | х | -0.54522 | х
| II. | Системное развитие научно-исследовательских и инновационных процессов | 1.2096 | 59.3 | 1500 | 0 | 0 | -4.4452 | х | -4.1674 | х
| III. | Системное развитие студенческого и научно-педагогического сообществ | 1.0791 | 470 | 242 | 0 | 0 | 0.22423 | х | 1.3211 | х
| IV. | Системное развитие инфраструктурного комплекса | 1.0644 | 1753 | 2200 | 0 | 0 | 0.010447 | х | 1.0755 | х
| V. | Системное развитие интегрального сетевого взаимодействия | 1.12 | 133.5 | 60 | 0 | 0 | -0.42335 | х | 0.64583 | х
| VI. | Системное повышение международной конкурентоспособности Московского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.5728 | 2370 | 2350 | 950 | 950 | 0.0084388 | 0 | 1.5861 | 1.5728
| В целом по программе за 2016 год |  | 1.2489 | 4869.8 | 6450 | 950 | 950 | -0.32449 | 0 | 0.84366 | 1.2489
2017 | I. | Системное развитие образовательных процессов | 1.1005 | 110 | 273.35 | 0 | 0 | -1.4855 | х | -0.53424 | х
| II. | Системное развитие научно-исследовательских и инновационных процессов | 1.121 | 84 | 457.35 | 0 | 0 | -4.4452 | х | -3.862 | х
| III. | Системное развитие студенческого и научно-педагогического сообществ | 1.4572 | 520 | 403.35 | 0 | 0 | 0.22423 | х | 1.7839 | х
| IV. | Системное развитие инфраструктурного комплекса | 0.93102 | 1688.9 | 1687.5 | 100 | 115.275 | 0.00081473 | -0.15275 | 0.93178 | 0.78881
| V. | Системное развитие интегрального сетевого взаимодействия | 1.1005 | 197 | 280.35 | 0 | 0 | -0.42335 | х | 0.63458 | х
| VI. | Системное повышение международной конкурентоспособности Московского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 2.0096 | 2440 | 2438.1 | 940 | 924.725 | 0.00078893 | 0.01625 | 2.0112 | 2.0422
| В целом по программе за 2017 год |  | 1.503 | 5039.9 | 5540 | 1040 | 1040 | -0.099228 | 0 | 1.3538 | 1.503
2018 | I. | Системное развитие образовательных процессов | 1.0384 | 137.2 | 360.6 | 0 | 0 | -1.6283 | х | -0.65239 | х
| II. | Системное развитие научно-исследовательских и инновационных процессов | 1.066 | 106.4 | 657.4 | 0 | 0 | -5.1786 | х | -4.4542 | х
| III. | Системное развитие студенческого и научно-педагогического сообществ | 1.8038 | 660.3 | 403.4 | 0 | 0 | 0.38907 | х | 2.5055 | х
| IV. | Системное развитие инфраструктурного комплекса | 1.9982 | 1577.8 | 1058.3 | 200 | 238.268 | 0.32928 | -0.19134 | 2.6562 | 1.6159
| V. | Системное развитие интегрального сетевого взаимодействия | 1.5718 | 218.6 | 480.6 | 0 | 0 | -1.1985 | х | -0.31206 | х
| VI. | Системное повышение международной конкурентоспособности Московского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.5835 | 2091.8 | 2568.7 | 691.8 | 653.532 | -0.228 | 0.055317 | 1.2225 | 1.6711
| В целом по программе за 2018 год |  | 1.6199 | 4792.1 | 5528.8 | 891.8 | 891.8 | -0.15373 | -1.2748e-16 | 1.3708 | 1.6199
2019 | I. | Системное развитие образовательных процессов | 1.0442 | 84 | 320 | 0 | 0 | -2.8095 | х | -1.8895 | х
| II. | Системное развитие научно-исследовательских и инновационных процессов | 0.7503 | 59.3 | 565.2 | 0 | 0 | -8.5312 | х | -5.6506 | х
| III. | Системное развитие студенческого и научно-педагогического сообществ | 1.9095 | 470 | 347.6 | 0 | 0 | 0.26043 | х | 2.4068 | х
| IV. | Системное развитие инфраструктурного комплекса | 2.1128 | 1923 | 1044.3 | 170 | 169.316 | 0.45694 | 0.0040235 | 3.0783 | 2.1213
| V. | Системное развитие интегрального сетевого взаимодействия | 1.5757 | 133.5 | 240.2 | 0 | 0 | -0.79925 | х | 0.31632 | х
| VI. | Системное повышение международной конкурентоспособности Московского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.44 | 2140 | 2372.7 | 720 | 720.684 | -0.10874 | -0.00095 | 1.2834 | 1.4386
| В целом по программе за 2019 год |  | 1.5898 | 4809.8 | 4890 | 890 | 890 | -0.016674 | 0 | 1.5633 | 1.5898
2020 | I. | Системное развитие образовательных процессов | 1.062 | 110 | 210 | 0 | 0 | -0.90909 | х | 0.096542 | х
| II. | Системное развитие научно-исследовательских и инновационных процессов | 1.11 | 84 | 100 | 0 | 0 | -0.19048 | х | 0.89857 | х
| III. | Системное развитие студенческого и научно-педагогического сообществ | 1.6393 | 520 | 600 | 0 | 0 | -0.15385 | х | 1.3871 | х
| IV. | Системное развитие инфраструктурного комплекса | 1.6104 | 1688.9 | 1502.2 | 100 | 102.197 | 0.11055 | -0.02197 | 1.7884 | 1.575
| V. | Системное развитие интегрального сетевого взаимодействия | 1.2683 | 197 | 210 | 0 | 0 | -0.06599 | х | 1.1846 | х
| VI. | Системное повышение международной конкурентоспособности Московского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.2855 | 2290 | 2189.9 | 790 | 689.903 | 0.04371 | 0.12671 | 1.3417 | 1.4484
| В целом по программе за 2020 год |  | 1.3681 | 4889.9 | 4812.1 | 890 | 792.1 | 0.015911 | 0.11 | 1.3899 | 1.5186

## СПбГУ по резултьатам КМ
Оценка результативности реализации Программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» за 2010 - 2020 годы по результатам контрольного мероприятия
Год | № задачи | Название задачи | I (Rk) показатель степени достижения целевых показателей (индикаторов) | Pобщ (б+вб) - общий объем затрат за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования |  | Pб - объем затрат за счет средств федерального бюджета |  | S - показатель соответствия фактического уровня затрат на реализацию Программы запланированному уровню |  | Е - показатель общей эффективности реализации Программы
|  |  |  | план | факт | план | факт | Sобщ (б+вб) | Sб | Е общ (б+вб) | Еб
2010 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.2462 | 27 | 92.1 | 0 | 0 | -2.4111 | х | -1.7585 | х
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 1.1739 | 24 | 52.44 | 0 | 0 | -1.185 | х | -0.21717 | х
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 2.0722 | 168 | 185.3 | 150 | 167 | -0.10298 | -0.11333 | 1.8588 | 1.8374
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 1.4613 | 451 | 430.5 | 150 | 133 | 0.045455 | 0.11333 | 1.5278 | 1.627
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.3213 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2010 год |  | 1.3469 | 670 | 760.34 | 300 | 300 | -0.13484 | 0 | 1.1653 | 1.3469
2011 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.2627 | 95 | 413.9 | 0 | 0 | -3.3568 | х | -2.976 | х
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 1.0526 | 102 | 228.7 | 10 | 8.8 | -1.2422 | 0.12 | -0.2549 | 1.1789
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 3.744 | 2610 | 2274.6 | 2550 | 2257.3 | 0.12851 | 0.11478 | 4.2252 | 4.1738
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 2.0515 | 530 | 516.37 | 140 | 433.9 | 0.025717 | -2.0993 | 2.1042 | -2.2552
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.8216 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2011 год |  | 1.6569 | 3337 | 3433.57 | 2700 | 2700 | -0.028939 | -1.6842e-16 | 1.6089 | 1.6569
2012 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.2761 | 105 | 363.3 | 0 | 0 | -2.46 | х | -1.8631 | х
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 1.1208 | 68 | 498.2 | 5 | 5 | -6.3265 | 0 | -5.9699 | 1.1208
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 2.4789 | 1895 | 1843.9 | 1850 | 1779 | 0.026966 | 0.038378 | 2.5457 | 2.574
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 1.8046 | 505 | 283 | 145 | 216 | 0.4396 | -0.48966 | 2.5979 | 0.92096
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.2841 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2012 год |  | 1.4108 | 2573 | 2988.4 | 2000 | 2000 | -0.16145 | 0 | 1.183 | 1.4108
2013 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.342 | 90 | 329 | 0 | 0 | -2.6556 | х | -2.2217 | х
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 0.99283 | 170 | 121.6 | 0 | 0 | 0.28471 | х | 1.2755 | х
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 2.1666 | 0 | 186.3 | 0 | 0 | х | х | х | х
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 1.3416 | 410 | 56.9 | 0 | 0 | 0.86122 | х | 2.4969 | х
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.8476 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2013 год |  | 1.4027 | 670 | 693.8 | 0 | 0 | -0.035522 | х | 1.3529 | х
2014 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.1647 | 69 | 138.6 | 40 | 39.9 | -1.0087 | 0.0025 | -0.010128 | 1.1677
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 0.87653 | 126.2 | 195.2 | 100.2 | 96.4 | -0.54675 | 0.037924 | 0.39729 | 0.90978
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 2.1507 | 688 | 692 | 670 | 644 | -0.005814 | 0.038806 | 2.1382 | 2.2341
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 1.454 | 490.8 | 421.2 | 189.8 | 189.7 | 0.14181 | 0.00052687 | 1.6602 | 1.4548
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 2.2136 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2014 год |  | 1.5429 | 1374 | 1447 | 1000 | 970 | -0.05313 | 0.03 | 1.4609 | 1.5891
2015 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.3203 | 150 | 158.9 | 50 | 46.4 | -0.059333 | 0.072 | 1.2419 | 1.4153
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 1.0336 | 170 | 174.7 | 75 | 71 | -0.027647 | 0.053333 | 1.005 | 1.0887
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 1.9507 | 705 | 584.6 | 655 | 527.3 | 0.17078 | 0.19496 | 2.2838 | 2.331
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 1.3048 | 513 | 594.2 | 120 | 178 | -0.15828 | -0.48333 | 1.0983 | 0.67414
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 3.2621 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2015 год |  | 1.9132 | 1538 | 1512.4 | 900 | 822.7 | 0.016645 | 0.085889 | 1.945 | 2.0775
2016 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.47 | 117.1 | 132.9 | 17.1 | 17.1 | -0.13493 | 0 | 1.2717 | 1.47
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 1.1121 | 120.7 | 129.2 | 57.4 | 57.2 | -0.070423 | 0.0034843 | 1.0338 | 1.116
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 1.6913 | 620.7 | 597.6 | 565.7 | 525.7 | 0.037216 | 0.070709 | 1.7542 | 1.8109
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 3.0208 | 619.8 | 627.9 | 259.8 | 228.6 | -0.013069 | 0.12009 | 2.9813 | 3.3835
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 2.9806 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2016 год |  | 2.0634 | 1478.3 | 1487.6 | 900 | 828.6 | -0.006291 | 0.079333 | 2.0504 | 2.2271
2017 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.2009 | 236.8 | 488.6 | 121.8 | 122.5 | -1.0633 | -0.0057471 | -0.076068 | 1.194
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 0.93531 | 298.1 | 292.1 | 104.1 | 68.7 | 0.020127 | 0.34006 | 0.95413 | 1.2534
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 1.4003 | 368.1 | 438.6 | 368.1 | 438.6 | -0.19152 | -0.19152 | 1.1321 | 1.1321
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 1.1535 | 662.8 | 717.8 | 252.5 | 262.4 | -0.082981 | -0.039208 | 1.0578 | 1.1083
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.5916 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2017 год |  | 1.2578 | 1565.8 | 1937.1 | 846.5 | 892.2 | -0.23713 | -0.053987 | 0.95953 | 1.1899
2018 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.1804 | 266.2 | 274.4 | 210.2 | 217.2 | -0.030804 | -0.033302 | 1.1441 | 1.1411
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 0.94242 | 319.9 | 322.6 | 75.8 | 74.3 | -0.0084401 | 0.019789 | 0.93447 | 0.96107
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 1.2168 | 338.6 | 358.5 | 223.6 | 239.1 | -0.058771 | -0.06932 | 1.1453 | 1.1325
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 1.5263 | 498.7 | 519.7 | 293.7 | 291.2 | -0.042109 | 0.0085121 | 1.462 | 1.5393
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.1532 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2018 год |  | 1.0298 | 1423.4 | 1475.2 | 803.3 | 821.8 | -0.036392 | -0.02303 | 0.99235 | 1.0061
2019 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.1686 | 247 | 271.3 | 167 | 179.7 | -0.098381 | -0.076048 | 1.0536 | 1.0797
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 1.0164 | 287.6 | 319.7 | 46.6 | 41.4 | -0.11161 | 0.11159 | 0.90292 | 1.1298
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 1.0556 | 454.7 | 479.3 | 292.7 | 280.8 | -0.054102 | 0.040656 | 0.99845 | 1.0985
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 2.21 | 462.6 | 476.6 | 295.6 | 291.5 | -0.030264 | 0.01387 | 2.1431 | 2.2406
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.1632 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2019 год |  | 1.1106 | 1451.9 | 1546.9 | 801.9 | 793.4 | -0.065432 | 0.0106 | 1.038 | 1.1224
2020 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.8714 | 283 | 245.6 | 192 | 140 | 0.13216 | 0.27083 | 2.1187 | 2.3783
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 0.90621 | 292 | 263.1 | 69 | 5.2 | 0.098973 | 0.92464 | 0.9959 | 1.7441
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 1.2957 | 411.9 | 486.4 | 240.9 | 299.4 | -0.18087 | -0.24284 | 1.0613 | 0.98102
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 2.3767 | 475 | 455.9 | 300 | 265.6 | 0.040211 | 0.11467 | 2.4722 | 2.6492
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.2579 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2020 год |  | 1.2789 | 1461.9 | 1451 | 801.9 | 710.2 | 0.0074561 | 0.11435 | 1.2884 | 1.4251

## по данным СПбГУ
Оценка результативности реализации Программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» за 2010 - 2020 годы по данным СПбГУ
Год | № задачи | Название задачи | I (Rk) показатель степени достижения целевых показателей (индикаторов) | Pобщ (б+вб) - общий объем затрат за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования |  | Pб - объем затрат за счет средств федерального бюджета |  | S - показатель соответствия фактического уровня затрат на реализацию Программы запланированному уровню |  | Е - показатель общей эффективности реализации Программы
|  |  |  | план | факт | план | факт | Sобщ (б+вб) | Sб | Е общ (б+вб) | Еб
2010 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.2462 | 27 | 92.1 | 0 | 0 | -2.4111 | х | -1.7585 | х
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 1.1218 | 24 | 52.44 | 0 | 0 | -1.185 | х | -0.20754 | х
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 2.0722 | 168 | 185.3 | 150 | 167 | -0.10298 | -0.11333 | 1.8588 | 1.8374
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 1.4613 | 451 | 430.5 | 150 | 133 | 0.045455 | 0.11333 | 1.5278 | 1.627
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.3213 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2010 год |  | 1.3254 | 670 | 760.34 | 300 | 300 | -0.13484 | 0 | 1.1467 | 1.3254
2011 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.2627 | 95 | 413.9 | 0 | 0 | -3.3568 | х | -2.976 | х
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 1.0174 | 102 | 228.7 | 10 | 8.8 | -1.2422 | 0.12 | -0.24638 | 1.1395
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 3.744 | 2610 | 2274.6 | 2550 | 2257.3 | 0.12851 | 0.11478 | 4.2252 | 4.1738
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 2.0515 | 530 | 516.37 | 140 | 433.9 | 0.025717 | -2.0993 | 2.1042 | -2.2552
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.8216 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2011 год |  | 1.6423 | 3337 | 3433.57 | 2700 | 2700 | -0.028939 | -1.6842e-16 | 1.5948 | 1.6423
2012 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.2761 | 105 | 363.3 | 0 | 0 | -2.46 | х | -1.8631 | х
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 1.095 | 68 | 498.2 | 5 | 5 | -6.3265 | 0 | -5.8323 | 1.095
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 2.4789 | 1895 | 1843.9 | 1850 | 1779 | 0.026966 | 0.038378 | 2.5457 | 2.574
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 1.8046 | 505 | 283 | 145 | 216 | 0.4396 | -0.48966 | 2.5979 | 0.92096
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.2841 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2012 год |  | 1.4001 | 2573 | 2988.4 | 2000 | 2000 | -0.16145 | 0 | 1.1741 | 1.4001
2013 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.342 | 90 | 329 | 0 | 0 | -2.6556 | х | -2.2217 | х
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 1.0845 | 170 | 121.6 | 0 | 0 | 0.28471 | х | 1.3933 | х
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 2.1666 | 0 | 186.3 | 0 | 0 | х | х | х | х
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 1.3416 | 410 | 56.9 | 0 | 0 | 0.86122 | х | 2.4969 | х
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.8476 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2013 год |  | 1.4394 | 670 | 693.8 | 0 | 0 | -0.035522 | х | 1.3883 | х
2014 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.1647 | 69 | 138.6 | 40 | 39.9 | -1.0087 | 0.0025 | -0.010128 | 1.1677
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 0.98211 | 126.2 | 195.2 | 100.2 | 96.4 | -0.54675 | 0.037924 | 0.44514 | 1.0194
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 2.1507 | 688 | 692 | 670 | 644 | -0.005814 | 0.038806 | 2.1382 | 2.2341
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 1.454 | 490.8 | 421.2 | 189.8 | 189.7 | 0.14181 | 0.00052687 | 1.6602 | 1.4548
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 2.2136 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2014 год |  | 1.5769 | 1374 | 1447 | 1000 | 970 | -0.05313 | 0.03 | 1.4931 | 1.6242
2015 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.3203 | 150 | 158.9 | 50 | 46.4 | -0.059333 | 0.072 | 1.2419 | 1.4153
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 1.1849 | 170 | 174.7 | 75 | 71 | -0.027647 | 0.053333 | 1.1522 | 1.2481
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 1.9507 | 705 | 584.6 | 655 | 527.3 | 0.17078 | 0.19496 | 2.2838 | 2.331
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 1.3048 | 513 | 594.2 | 120 | 178 | -0.15828 | -0.48333 | 1.0983 | 0.67414
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 3.2621 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2015 год |  | 1.962 | 1538 | 1512.4 | 900 | 822.7 | 0.016645 | 0.085889 | 1.9947 | 2.1305
2016 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.47 | 117.1 | 132.9 | 17.1 | 17.1 | -0.13493 | 0 | 1.2717 | 1.47
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 1.2234 | 120.7 | 129.2 | 57.4 | 57.2 | -0.070423 | 0.0034843 | 1.1372 | 1.2276
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 1.6913 | 620.7 | 597.6 | 565.7 | 525.7 | 0.037216 | 0.070709 | 1.7542 | 1.8109
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 3.0208 | 619.8 | 627.9 | 259.8 | 228.6 | -0.013069 | 0.12009 | 2.9813 | 3.3835
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 2.9806 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2016 год |  | 2.0993 | 1478.3 | 1487.6 | 900 | 828.6 | -0.006291 | 0.079333 | 2.086 | 2.2658
2017 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.2009 | 236.8 | 488.6 | 121.8 | 122.5 | -1.0633 | -0.0057471 | -0.076068 | 1.194
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 1.7857 | 298.1 | 292.1 | 104.1 | 68.7 | 0.020127 | 0.34006 | 1.8217 | 2.393
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 1.4003 | 368.1 | 438.6 | 368.1 | 438.6 | -0.19152 | -0.19152 | 1.1321 | 1.1321
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 1.1535 | 662.8 | 717.8 | 252.5 | 262.4 | -0.082981 | -0.039208 | 1.0578 | 1.1083
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.5916 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2017 год |  | 1.5413 | 1565.8 | 1937.1 | 846.5 | 892.2 | -0.23713 | -0.053987 | 1.1758 | 1.4581
2018 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.1804 | 266.2 | 274.4 | 210.2 | 217.2 | -0.030804 | -0.033302 | 1.1441 | 1.1411
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 1.0498 | 319.9 | 322.6 | 75.8 | 74.3 | -0.0084401 | 0.019789 | 1.041 | 1.0706
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 1.2168 | 338.6 | 358.5 | 223.6 | 239.1 | -0.058771 | -0.06932 | 1.1453 | 1.1325
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 1.5263 | 498.7 | 519.7 | 293.7 | 291.2 | -0.042109 | 0.0085121 | 1.462 | 1.5393
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.1532 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2018 год |  | 1.0656 | 1423.4 | 1475.2 | 803.3 | 821.8 | -0.036392 | -0.02303 | 1.0268 | 1.0411
2019 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.1686 | 247 | 271.3 | 167 | 179.7 | -0.098381 | -0.076048 | 1.0536 | 1.0797
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 1.1344 | 287.6 | 319.7 | 46.6 | 41.4 | -0.11161 | 0.11159 | 1.0078 | 1.261
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 1.0556 | 454.7 | 479.3 | 292.7 | 280.8 | -0.054102 | 0.040656 | 0.99845 | 1.0985
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 2.21 | 462.6 | 476.6 | 295.6 | 291.5 | -0.030264 | 0.01387 | 2.1431 | 2.2406
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.1632 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2019 год |  | 1.15 | 1451.9 | 1546.9 | 801.9 | 793.4 | -0.065432 | 0.0106 | 1.0748 | 1.1622
2020 | I. | Системное развитие образовательных программ | 1.8714 | 283 | 245.6 | 192 | 140 | 0.13216 | 0.27083 | 2.1187 | 2.3783
| II. | Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной деятельности | 1.0426 | 292 | 263.1 | 69 | 5.2 | 0.098973 | 0.92464 | 1.1458 | 2.0067
| III. | Системное развитие инфраструктурного комплекса для обеспечения образовательной, научно-исследовательской, экспертной и информационной деятельности | 1.2957 | 411.9 | 486.4 | 240.9 | 299.4 | -0.18087 | -0.24284 | 1.0613 | 0.98102
| IV. | Развитие систем управления университетским комплексом и механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами | 2.3767 | 475 | 455.9 | 300 | 265.6 | 0.040211 | 0.11467 | 2.4722 | 2.6492
| V. | Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-Петебургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров | 1.2579 | х | х | х | х | х | х | х | х
| В целом по программе за 2020 год |  | 1.3294 | 1461.9 | 1451 | 801.9 | 710.2 | 0.0074561 | 0.11435 | 1.3393 | 1.4814