## Рекомендации
Наименование мероприятия | Направление деятельности | Рекомендации | Адресат рекомендации | Приоритетность (ДА/НЕТ) | Срок действия | Статус | Комментарий по статусу
«Аудит эффективности использования в 2017 – 2018 годах средств федерального бюджета, направленных на создание инфраструктуры спорта высших достижений и развитие системы подготовки спортивного резерва в целях повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене» | Департамент аудита социальной сферы и науки | разработать механизм единого комплексного тестирования спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации и спортсменов спортивного резерва с созданием лабораторного комплексов тестирования спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации и спортсменов спортивного резерва на базе федеральных спортивно-тренировочных центров, подведомственных Минспорту России, и возложением на аналитический центр ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» функций по обработке данных функционального состояния спортсменов | Поручение Правительства Российской Федерации Минспорт России (П.А.Колобкову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти ОГ-П12-11197 от 20.12.2019 (вх. от 23.12.2019 № 7421) | ДА | 2021-12-31 | Не выполнена, срок не установлен
|  | разработать совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации новые образовательные программы для подготовки в высших учебных заведениях Российской Федерации специалистов, осуществляющих проведение комплексных обследований функционального состояния спортсменов, учитывающих специфику различных видов спорта | Поручение Правительства Российской Федерации Минспорт России (П.А.Колобкову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти ОГ-П12-11197 от 20.12.2019 (вх. от 23.12.2019 № 7421) | ДА | 2021-12-31 | Не выполнена, срок не установлен
|  | в рамках подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» ГП-13 предусмотреть отдельное мероприятие по научно-исследовательской работе и научно-методическому обеспечению подготовки спортсменов спортивного резерва | Поручение Правительства Российской Федерации Минспорт России (П.А.Колобкову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти ОГ-П12-11197 от 20.12.2019 (вх. от 23.12.2019 № 7421) | НЕТ | 2021-12-31 | Не выполнена, срок не установлен

## Лист1 (hidden)
Выполнена
Выполнена частично
Не выполнена
Не выполнена срок не наступил
Информация отсутствует