Приложение № 21 к Отчету

**Цепочка создания ценности** (Management by Results MBR) [[1]](#footnote-1)

По направлениям: **I.**Гарантированное водообеспечение (ликвидация вододефицита). **II.** Защита от негативного воздействия вод

Стратегические (итоговые) эффекты вследствие реализации изменений

| № п/п (адресный объект ФЦП РВХК) | РЕСУРСЫ(INPUTS)финансы, технологии, кадры, НМА используемые для создания проекта | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ(ACTIVITIES)работы, мероприятия направленные на создание продукта | ПРОДУКТ(OUTPUT)продукты или готовность оказывать услуги, полученные в ходе деятельности с использованием ресурсов | **ЭКСПЛУАТАЦИЯ****(USAGE)** | ИЗМЕНЕНИЕ(OUTCOME)запланированные положительные изменения от эксплуатации продуктов(ДА/НЕТ) | СТРАТЕГИЧЕСКИЙ (ИТОГОВЫЙ) ЭФФЕКТ (IMPACT)Стратегические (итоговые) эффекты вследствие реализации изменений(ДА/НЕТ) | Примечание(причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Гарантированное водообеспечение (ликвидация вододефицита)** |
| 102. Строительство руслового водохранилища на р. Хала-Горк для водоснабжения населенных пунктов Карабудахкентского района Республики Дагестан | 175,3ФБ - 159,3РБ - 16 | Проектирование- 2007-2008,Строительство- 2012-2013  | Водохранилище полезной емкостью 659тыс. куб. метров | Не предусмотрено: -ФЦП РВХК;- государственной программой Республики Дагестан «Развитие водохозяйственного комплекса республики Дагестан в 2012-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства республики Дагестан от 26 сентября 2012 года № 322 | Повышение водообеспечения населения и объектов экономики Карабудахкентского района республики ДагестанНЕТ | Население и объекты экономики полностью удовлетворены потребность в водных ресурсахНЕТ | До настоящего времени не организована адресная водоподача в населенные пункты (строительство резервуара водоочистных сооружений не осуществлено). Декларация безопасности ГТС не разработана и не утверждена. Население более 5 тысяч человек в высокогорном районе испытывают вододефицит.**Причины-в ФЦП и РП не заложены расходы на эксплуатацию.** Дефицит муниципального бюджета  |
| **II. Защита от негативного воздействия вод** |
| 141. Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной | 3 141,2ФБ - 2469,9РБ- 671,6 | Проектирование-2007 – 2013, Строительство-2014-2018 | Защитное гидротехническое сооружение протяженностью 5 420,29метров | Не предусмотрено: -ФЦП РВХК;- государственной программой Хабаровского края «Развитие водохозяйственного комплекса Хабаровского края в 2014-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 07 февраля 2014 года № 27-пр | Повышение защищенности от негативного воздействия водгорода Хабаровска.Исключение дополнительных расходов на защиту от наводнений на указанном участке Отсутствие ущербов от наводнений.НЕТ | Население и объекты экономики полностью защищены от наводнений. НЕТ | График исполнения работ по инженерной защиты от наводнений Южного округа г. Хабаровска не содержит работ по устройству понтона-батопорта для закрытие затона. **При отсутствии средств на эксплуатацию батопорта**, ежегодно с 2018 года Правительство Хабаровского края из резервного фонда выделяет средства для защиты от наводнения в Хабаровске (вход в затон РЭБ флота перекрывается насыпной дамбой с последующим демонтажем стоимостью работ 65 млн. рублей). |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности на территории ЕАО, в том числе, п. Николаевка Смидовичского района ЕАО,пос. Тукалевский в черте г. Биробиджана ЕАО | 262,3ФБ – 238,9РБ-23,4 | Проектирование-2013-2014Строительство2015 - 2016 | численность защищенного населения - 936 человек, строительство инженерной защиты протяженностью 11,93 километра | Не предусмотрено: -ФЦП РВХК;- государственной программой Еврейской автономной области «Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области» на 2014 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Еврейской автономной области от 30 сентября 2013 года № 475-пп | Повышение защищенности от негативного воздействия вод населенных пунктов ЕАО. Безопасное техническое состояние ГТСНЕТ | Население и объекты экономики полностью защищены от наводнений. НЕТ | Несбалансированность бюджета ЕАО, **не позволяет обеспечить расходы на содержанию и эксплуатации ГТС** и обеспечения безопасности ГТС, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». |

1. Цепочка ценности - это инструмент стратегического анализа, направленный на подробное изучение деятельности участников реализации стратегических документов с целью оценки стратегической результативности принятых мер. [↑](#footnote-ref-1)