## Лист1
Приложение № 6
Сведения о достижении значений показателей результативности реализации приоритетного проекта «Чистая страна» субъектами Российской Федерации
Субъект РФ | Наименование мероприятия | Показатели по сводному плану (на 2017 год) |  |  |  | Показатели по заключенному Соглашению |  |  | Причины отклонения
[6 empty] | Наименование показателя | Плановое значение показателя | Фактически значение показателя
|  | Редакция от 25.08.2017 (согласно протоколу № 53(3)) |  | Редакция от 25.01.2018 (согласно протоколу № 1)
|  | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. человек | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействия накопленного экологического ущерба, тыс. га | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. человек | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействия накопленного экологического ущерба, тыс га
Нижегородская область | Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области. Объект № 1 Ликвидация неорганизованной свалки "Черная дыра" промышленных отходов бывшего производства ОАО "Оргстекло" | - *мероприятия были объединены | - *мероприятия были объединены | - | - | Численность населения, проживающего на территориях с неблагополучной экологической ситуацией, подверженных негативному воздействию, связанному с прошлой хозяйственной и иной деятельностью | 240 тыс. чел. | 0 тыс. чел. | Достижение показателей возможно при финансировании в полном объеме и завершении работ
[6 empty] | Доля рекультивируемых земель в общей площади земель, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности | 9.2% | 0% | Достижение показателей возможно при финансировании в полном объеме и завершении работ
[6 empty] | Доля ликвидируемых отходов в общем объеме накопленных отходов в результате хозяйственной и иной деятельности | 9.2% | 0% | Достижение показателей возможно при финансировании в полном объеме и завершении работ
| Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области. Объект № 2 Ликвидация (консервация) шламонакопител "Белое море" на территории завода "Капролактам" |  |  |  |  | Численность населения, проживающего на территориях с неблагополучной экологической ситуацией, подверженных негативному воздействию, связанному с прошлой хозяйственной и иной деятельностью | 240 тыс. чел. | 0 тыс. чел. | Достижение показателей возможно при финансировании в полном объеме и завершении работ
[6 empty] | Доля рекультивируемых земель в общей площади земель, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности | 9.2% | 0% | Достижение показателей возможно при финансировании в полном объеме и завершении работ
[6 empty] | Доля ликвидируемых отходов в общем объеме накопленных отходов в результате хозяйственной и иной деятельности | 9.2% | 0%. | Достижение показателей возможно при финансировании в полном объеме и завершении работ
| Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области. Объект № 3 Ликвидация (рекультивация) полигона твердых бытовых отходов "Игумново" |  |  |  |  | Численность населения, проживающего на территориях с неблагополучной экологической ситуацией, подверженных негативному воздействию, связанному с прошлой хозяйственной и иной деятельностью | 240 тыс. чел. | 0 тыс. чел. | Достижение показателей возможно при финансировании в полном объеме и завершении работ
[6 empty] | Доля рекультивируемых земель в общей площади земель, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности | 9.2% | 0% | Достижение показателей возможно при финансировании в полном объеме и завершении работ
[6 empty] | Доля ликвидируемых отходов в общем объеме накопленных отходов в результате хозяйственной и иной деятельности | 9.2% | 0% | Достижение показателей возможно при финансировании в полном объеме и завершении работ
Московская область | Рекультивация полигона ТБО "Каширский" | - | - | - | - | Объем разработанного грунта | 15,942 тыс. куб. м | 66,00 тыс. куб. м | Согласно акту выполненных работ, фактический объем накопленных отходов превышает проектный
| Рекультивация полигона ТБО "Быково" | - | - | - | - | Объем разработанного грунта | 86,5 тыс. куб. м. | 86,5 тыс. куб. м. | -
| Рекультивация полигона ТБО "Электросталь" | - | - | - | - | Оъем разработанного грунта | 78,65 тыс. куб. м | 78,65 тыс. куб. м | -
Волгоградская область | Обеспечение экологической безопасности территории, занятой свалкой отходов в Кировском районе Волгограда | - | - | - | - | Сокращение численности населения, подверженного негативному воздействию свалки Кировского района Волгограда | 70944 человек | 70944 человек | -
[6 empty] | Объем ликвидированных отходов с территории свалки Кировского района Волгограда | 1005396,51 куб. м | 1104218,02 куб. м | Уточнено актами выполненных работ
[6 empty] | Площадь земель, очищенных от отходов, накопленных на территории свалки Кировского района Волгограда | 27,4 га | 30,09 га | Уточнено актами выполненных работ
Калининградская область | Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда | - | - | - | - | Объем свалочных масс, перемещенных при формировании откосов и планировке поверхности | 598,5 тыс. куб. м | 598,5 тыс. куб. м | -
| Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал) г. Калининграда | - | - | - | - | Объем разработанного грунта | 87,4 тыс. куб. м | 87,4 тыс. куб. м | -
Чувашская Республика | Рекультивация санкционированной свалки твердых коммунальных отходов г. Чебоксары | - | - | - | - | Осуществление технического этапа рекультивации санкционированной свалки твердых коммунальных отходов, г. Чебоксары (формирование тела свалки и устройство гидроизоляции) | 9,13 га | 9,13 га | -
Карачаево-Черкесская Республика | Рекультивация полигона ТБО, расположенного по адресу: КЧР, Абазинский район, в 5,1 км по направлению на запад от а. Псыж | - | - | - | - | Объем ликвидируемых отходов в общем объеме накопленных отходов в результате хозяйственной и иной деятельности | 0,708 млн.тонн | 1,18 млн.тонн | комментарии субъектом не представлены
Удмуртская Республика | Рекультивация полигона ТБО по Сарапульскому тракту | - | - | - | - | Численность населения, проживающего на территориях с неблагополучной экологической ситуацией, подверженных негативному воздействию, связанному с прошлой хозяйственной и иной деятельностью | 126 тыс. чел. | 126 тыс. чел. | -
[6 empty] | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, в том числе на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), за счет проведения культуртехнических мероприятий | 12 га | 12 га | -
Чеченская Республика | Рекультивация технологического амбара и нарушенных земель в районе скважины № 130 на месторождении «Горячеисточненское» | 28,2 *мероприятия были объединены | 0,021 *мероприятия были объединены | 28,2 *мероприятия были объединены | 0,0205 *мероприятия были объединены | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией негативного воздействия, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью | 1737 человек | 1737 человек | -
| Рекультивация технологического амбара и нарушенных земель в районе скважины № 111 месторождении Правобережное | 28,2 *мероприятия были объединены | 0,021 *мероприятия были объединены | 28,2 *мероприятия были объединены | 0,0205 *мероприятия были объединены | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией негативного воздействия, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью | 2269 человек | 2269 человек | -
| Рекультивация технологического амбара и нарушенных земель в районе скважины № 84 месторождении «Брагуны» | 28,2 *мероприятия были объединены | 0,021 *мероприятия были объединены | 28,2 *мероприятия были объединены | 0,0205 *мероприятия были объединены | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией негативного воздействия, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью | 3586 человек | 3586 человек | -
| Рекультивация технологического амбара и нарушенных земель в районе скважины № 91 месторождении «Брагуны» | 28,2 *мероприятия были объединены | 0,021 *мероприятия были объединены | 28,2 *мероприятия были объединены | 0,0205 *мероприятия были объединены | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией негативного воздействия, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью | 3586 человек | 3586 человек | -
| Рекультивация технологического амбара и нарушенных земель в районе скважины №101 месторождении «Брагуны» | 28,2 *мероприятия были объединены | 0,021 *мероприятия были объединены | 28,2 *мероприятия были объединены | 0,0205 *мероприятия были объединены | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией негативного воздействия, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью | 3586 человек | 3586 человек | -
| Рекультивация технологического амбара и нарушенных земель в районе скважины № 135 месторождении «Горячеисточненское» | 28,2 *мероприятия были объединены | 0,021 *мероприятия были объединены | 28,2 *мероприятия были объединены | 0,0205 *мероприятия были объединены | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией негативного воздействия, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью | 1737 человек | 1737 человек | -
| Рекультивация Пруда-испарителя и нарушенных земель в районе участка предварительной подготовки нефти УППН «Брагуны» | 28,2 *мероприятия были объединены | 0,021 *мероприятия были объединены | 28,2 *мероприятия были объединены | 0,0205 *мероприятия были объединены | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией негативного воздействия, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью | 8097 человек | 8097 человек | -
| Рекультивация технологического амбара и нарушенных земель в районе скважины ГЗУ- 34 месторождении «Брагуны» | 28,2 *мероприятия были объединены | 0,021 *мероприятия были объединены | 28,2 *мероприятия были объединены | 0,0205 *мероприятия были объединены | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией негативного воздействия, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью | 3586 человек | 3586 человек | -
Республика Тататрстан | Рекультивация (экологическая реабилитация) объектов накопленного экологического ущерба с нефтесодержащими загрязнениями по ул. Гагарина, Казанский тракт, Советская в г. Буинске Республики Татарстан | 90 | 0.001 | 90 | 0.001 | Площадь рекультивации | 1,03 га | 1,03 га | -
[6 empty] | Численность населения, проживающего на территориях с неблагополучной экологической ситуацией, подверженных негативному воздействию, связанному с прошлой хозяйственной и иной деятельностью | 90,0 тыс. чел. | 90,0 тыс. чел.
[6 empty] | Объем изымаемых отходов | 29,9065 тыс. куб. м. | 29,9065 тыс. куб. м. | -
Архангельская область | Ликвидация нефтяного загрязнения в водоохранной зоне ручья Кузнецов» (Мезенский район Архангельская область) | 3.5 | 0.0004 | 3.5 | 0.0004 | Численность населения, проживающего на территориях с неблагополучной экологической ситуацией, подверженных негативному воздействию, связанному с прошлой хозяйственной и иной деятельностью | 3,5 тыс. чел. | 3,5 тыс. чел. | -
Смоленская область | Демонтаж зданий главного корпуса и цеха санитарной очистки воздуха закрытого акционерного общества "Еврогласс", Смоленская обл., Руднянский район, п. Голынки, ул. Витебская, д 1. (II этап) | - | - | - | - | Объем утилизированных отходов I-II класса опасности | 552 тонн | 276,68 тонн | Установление класса опасности отходов посреством лабораторных исследований и фактическим образованием отходов в результате выполненных работ
[6 empty] | Объем утилизированных отходов III-IV класса опасности | 5353 тонн | 12443,133 тонн | Установление класса опасности отходов посреством лабораторных исследований и фактическим образованием отходов в результате выполненных работ
Тульская область | Демеркуризация ртутьсодержащих отходов, расположенных в МО Киреевский район, пос. Шварцевский, ул. Ленина, д 1а (Тульская область) | 4.55 | 0.01 | 4.55 | 0.01 | Масса демеркуризированных отходов | 370,236 тонн | 370,236 тонн | -
Кабардино-Балкарская Республика | Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища ОАО «Тырныаузский горно-обогатительный комбинат» с восстановлением сбросного колодца для водопонижения и водоотведения | - | - | - | - | Доля рекультивируемых земель в общей площади земель, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности | 1.62% | 1.62% | -