Приложение № 8

к отчету по результатам контрольного мероприятия

Информация о государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения

сметной стоимости в отношении Объекта

| **Год** | **№ положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»** | **Сметная стоимость строительства, всего** | | **Продолжительность строительства, мес.** | **Причины корректировки ПСД** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В базисном уровне цен 2001 года,**  **(на 01.01.2000),**  **тыс. руб. без НДС** | **В текущем уровне цен,**  **по состоянию на I кв. 2013 г., IV кв. 2017 г., II кв. 2019 г. и III кв. 2020 г.,**  **тыс. руб. с учетом НДС** |
| 2013 | - государственной  экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 26 марта 2013 г. № 254-13/МГЭ/1744-1/5 (per. № 77-1-4-0225-13),  - заключение о достоверности определения  сметной стоимости от 11.11.2013 № 1071-13/ГГЭ-2135/10 (№ в Реестре 00-1-6-0581013) | 1 584,8 | 9 898,6 | 48 мес. | Площадь застройки – 9 360 м2  Общая площадь здания – 43 840 м2 |
| 2017-2018 | -государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 14.08.2017 № 84517/ГГЭ-2135/05 (№ в Реестре 00-1-1-3-2078-17);  - государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 07.03.2018 № 00003-18/ГГЭ-02135/13-02 (№ в Реестре 00-1-1-3-0638-18);  - проверки достоверности определения сметной стоимости от 07.03.2018 № 00006-18/ГГЭ-02135/07-01 (№ в Реестре 00-1-0398-18) | +453,0  (стоимость дополнительных  объемов  работ  с  учетом  объемов  корректировки) | +3 502,2  (стоимость дополнительных  объемов  работ  с  учетом  объемов  корректировки) | 72 мес. | Площадь застройки – 11 291 м2 (увеличилась на 1931 м2)  Общая площадь здания – 48 074 м2 (увеличилась на 4 234 м2)  Строительный объем здания – 298 449 м3  Корректировка ФТЗ и требований к инженерным сетям: изменение состава и характеристик инженерного оборудования; необходимость технического подполья для размещения инженерных систем; изменение полезных нагрузок и корректировка конструктивных решений; изменение технологических решений и состава оборудования; уточнение объемов работ по результатам доп.обследований. |
| 2019 | - государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 01.11.2019 № 01339-19/ГГЭ-02135/13-04 (№ в Реестре 77-1-1-3-030151-2019);  - проверки достоверности определения сметной стоимости от 01.11.2019 № 01341-19/ГГЭ-02135/07-01 (№ в Реестре 00-1-2343-19) | +348,0 (стоимость дополнительных  объемов  работ  с  учетом  объемов  корректировки) | +2 637,4  (стоимость дополнительных  объемов  работ  с  учетом  объемов  корректировки) | 80,4 мес. | Площадь застройки – 11 291 м2  Общая площадь здания – 48 129,05 м2 (увеличилась на 55,05 м2)  Строительный объем здания – 323 040 м3 (увеличился на 24 591 м2)  Корректировка ФТЗ и дополнительные обследования: уточнение объемов реставрационных работ, подтверждено ДКН; изменение проекта АХО, проекта интерьерного освещения; корректировка технологических решений и спецификаций оборудования; изменение состава и характеристик инженерного оборудования. |
| 2020 | - государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,  проверки достоверности определения  сметной стоимости  № 77-1-1-3-068937-2020 от 29.12.2020 | 2 592,8  (на полный объем работ с учетом объемов корректировки  (дополнительные и исключаемые объемы работ) | 18 174,0  (на полный объем работ с учетом объемов корректировки  (дополнительные и исключаемые объемы работ) | 86,4 мес. | Площадь застройки – 11 291 м2  Общая площадь здания – 48 157,29 м2 (увеличилась на 29,24 м2)  Строительный объем здания – 323 185 м3 (увеличился на 145 м2)  Увеличение объема за счет включения части площади Открытой галереи (неотапливаемая зона) в теплый контур здания.  Корректировка ФТЗ, адаптация ПД к решениям по наполнению музея, изменение интерьерных решений, дополнительные обследования: корректировка СТУ по ПБ и корректировка соответствующих решений в нескольких разделах; изменение ведомости отделочных материалов; изменение решений по интерьерному освещению в привязке к наполнению экспозиции; изменение состава технологического оборудования; увеличение электрических нагрузок, корректировка ЭОМ; замена оборудования ЛВС в связи со сменой линейки; изменение решений по мультимедийным системам; корректировка конструктивных решений по итогам доп. обследований (лестницы, перекрытия) |