|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 |

|  |
| --- |
| **Перечень проектов, финансируемых с участием МФО, действовавших в 2017 - 2021 годах в Российской Федерации (на 1 января 2022 года)** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн. долларов США |
| № п/п | Название проекта | № займа | ФОИВ по реализации Проекта | Группа реализации Проекта | Нормативно-правовой акт | Дата подписания Соглашения | Дата закрытия займа | Сумма займа | Израсхо-довано | % использо-вания |
| перво-начальная  | фактичес-кая | перво-начальная | текущая | сумма сокращения |
| Закрытые проекты |
| 1 | Содействие совершенствованию системы государственных финансов Российской Федерации | 8288 | Министерство финансов Российской Федерации | Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов | Постановление Правительства РФ от 15.11.2013 № 2113 | 06.12.2013 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 50,0 | 28,5 | 21,5 | 24,5 | 86,0 |
| 2 | Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации | 7983 | Министерство финансов Российской Федерации | Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов | Распоряжение Правительства РФ от 12.02.2011 № 180-р | 14.03.2011 | 30.06.2016 | 31.12.2020 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 23,7 | 94,8 |
| 3 | Поддержка судебной реформы | 4849 | Министерство экономического развития Российской Федерации | Фонд "Бюро экономического анализа" (до декабря 2011 г.) Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов | Постановление Правительства РФ от 9.06.2007 № 361 | 17.07.2007 | 30.03.2012 | 31.12.2017 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 49,9 | 99,8 |
| 4 | Развитие системы государственной статистики - 2 | 4867 | Федеральная служба государственной статистики | Фонд "Бюро экономического анализа" | Постановление Правительства РФ от 6.11.2007 № 762 | 30.11.2007 | 25.08.2012 | 31.12.2021 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 9,99 | 99,9 |
| 5 | Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга | 4694 | Министерство культуры Российской Федерации | Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга | Постановление Правительства РФ от 8.06.2004 № 267 | 04.08.2004 | 31.08.2009 | 15.04.2020 | 161,1 | 101,1 | 60,0 | 98,8 | 97,7 |
| 6 | Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России | 8197 | Федеральное агентство лесного хозяйства, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов | Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2013 № 724-р | 08.07.2013 | 31.01.2018 | 31.03.2019 | 40,0 | 16,2 | 23,8 | 14,3 | 88,3 |
| 7 | Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России | 4888 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга | Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2009 № 1266-р | 16.09.2009 | 01.06.2014 | 31.12.2021 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 100,0 |
| **Итого** | **536,1** | **430,8** | **105,3** | **421,2** | **97,8** |
| Действующие проекты |
| 1 | Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета-2 | 8291 | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | Фонд "Бюро экономического анализа" | Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 № 2430 | 17.01.2014 | 31.12.2018 | 31.12.2022 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 56,0 | 93,3 |
| 2 | Сохранение и использование культурного наследия в России | 7999 | Министерство культуры Российской Федерации | Фонд инвестиционных строительных проектов | Распоряжение Правительства РФ от 21.02.2011 № 248-р | 23.03.2011 | 31.07.2017 | 30.06.2022 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 94,7 | 94,7 |
| **Итого** | **160,0** | **160,0** | **0,0** | **150,7** | **94,2** |
| **ВСЕГО** | **696,1** | **590,8** | **105,3** | **571,9** | **96,8** |