|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 |

|  |
| --- |
| **Сроки реализации проектов МБРР с учетом дополнительных соглашений**  |
| Название проекта | Номер проекта | Дата подписания соглашения | Дата вступления соглашения в силу | Первоночаль-ная дата закрытия | Дата вступления – первоночаль-ная дата закрытия (лет) | Дата закрытия после 1- продления | Дата закрытия после 2- продления | Дата закрытия после 3- продления | Дата закрытия после 4- продления | Дата закрытия после 5- продления | Дата закрытия после 6- продления | Дата закрытия после 7- продления | Общий срок продления |
| Содействие совершенствованию системы государственных финансов Российской Федерации | 8288 | 06.12.2013 | 19.03.2014 | 31.12.2017 | 3,8 |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 |
| Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации | 7983 | 14.03.2011 | 29.07.2011 | 30.06.2016 | 4,9 | 30.04.2018 | 30.04.2019 | 31.12.2020 |   |   |   |   | 4,5 |
| Проект поддержки судебной реформы | 4849 | 17.07.2007 | 15.11.2007 | 30.03.2012 | 4,4 | 30.06.2012 | 30.03.2014 | 30.09.2014 | 31.12.2016 | 30.06.2017 | 31.12.2017 |   | 5,8 |
| Развитие системы государственной статистики - 2 | 4867 | 30.11.2007 | 22.04.2008 | 25.08.2012 | 4,3 | 28.02.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2018 | 30.06.2021 | 31.12.2021 |   |   | 9,4 |
| Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга | 4694 | 23.11.2004 | 24.01.2005 | 31.08.2009 | 4,6 | 01.07.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 15.04.2020 | 10,6 |
| Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России | 8197 | 08.07.2013 | 05.12.2013 | 31.01.2018 | 4,2 | 31.12.2019 |   |   |   |   |   |   | 1,9 |
| Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России | 4888 | 16.09.2009 | 05.02.2010 | 01.06.2014 | 4,3 | 15.05.2016 | 15.05.2018 | 31.12.2020 | 30.09.2021 | 31.12.2021 |   |   | 7,6 |
| Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета-2 | 8291 | 17.01.2014 | 08.05.2014 | 31.12.2018 | 4,7 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |   |   |   |   |   | 4,0 |
| Сохранение и использование культурного наследия в России | 7999 | 23.03.2011 | 10.06.2011 | 31.07.2017 | 6,1 | 30.06.2019 | 30.06.2022 |   |   |   |   |   | 4,9 |