|  |  | Приложение № 3 к отчету о результатах контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- |

## Информация

## о фактически произведенных расходах (сформированных по статьям расходов) и объемах неиспользованных в ходе реализации

## Госконтракта № 01-01-06/11-135  средств

## тыс. рублей

| Статья расходов | Предельные объемы расходов |  |  | Фактические расходы |  |  | Объем неиспользо- ванных средств (гр. 2-гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе НДС | Без учета НДС | Всего | в том числе НДС | Без учета НДС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обеспечение мероприятий помещениями, залами, комнатами | 24 960,50 | 4 160,08 | 20 800,42 | 19 412,66 | 3 235,44 | 16 177,21 | 5 547,84 |
| Техническое обеспечение залов (с учетом монтажа /демонтажа, транспортировки), техническое сопровождение мероприятий | 52 957,94 | 8 826,32 | 44 131,62 | 41 439,92 | 0,00 | 41 439,92 | 11 518,03 |
| Аренда светового, звукового и сценического оборудования | 15 291,45 | 2 548,58 | 12 742,88 | 8 019,56 | 1 011,58 | 7 007,98 | 7 271,9 |
| Декорирование (с учетом монтажа /демонтажа, транспортировки) | 19 013,16 | 3 168,86 | 15 844,30 | 15 911,97 | 2 651,99 | 13 259,97 | 3 101,19 |
| Организация перевода | 5 268,84 | 878,14 | 4 390,70 | 2 352,19 | 259,67 | 2 092,53 | 2916,65 |
| Администрирование площадки (временный персонал) | 3 445,08 | 574,18 | 2 870,90 | 570,72 | 0,00 | 570,72 | 2 874,36 |
| Питание | 7 450,00 | 1 241,67 | 6 208,33 | 5 844,20 | 974,03 | 4 870,17 | 1 605,8 |
| Веб-регистрация и аккредитация | 9 050,16 | 1 508,36 | 7 541,80 | 8 933,45 | 1 488,91 | 7 444,54 | 116,71 |
| Информационная работа с участниками | 4 398,00 | 733,00 | 3 665,00 | 3 620,40 | 603,40 | 3 017,00 | 777,6 |
| Транспортное обслуживание | 410,00 | 68,33 | 341,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,0 |
| Инфовещание (создание серии заставок, услуги ведущего на очном мероприятии) | 2 000,00 | 333,33 | 1 666,67 | 433,67 | 0,00 | 433,67 | 1 566,33 |
| Медицинское сопровождение | 1 557,21 | 259,53 | 1 297,67 | 1 378,30 | 43,50 | 1 334,80 | 178,91 |
| Обеспечение безопасности (охрана, пожарная безопасность) | 4 275,12 | 712,52 | 3 562,60 | 3 602,90 | 57,50 | 3 545,40 | 672,22 |
| Организация обеспечения полиграфической, раздаточной продукцией, сувенирной продукцией,канцелярией | 1 086,00 | 181,00 | 905,00 | 412,86 | 68,80 | 344,06 | 673,14 |
| Культурная программа (коктейль в г-це Хаятт Ридженси Петровский Парк) | 2 910,00 | 485,00 | 2 425,00 | 1 107,25 | 184,54 | 922,71 | 1802,75 |
| Итого | 154 073,46 | 25 678,91 | 128 394,55 | 113 040,04 | 10 579,36 | 102 460,68 | 41 033,43 |
| Управление проектом | 20 926,54 | 3 487,76 | 17 438,78 | 20 040,57 | 3 340,10 | 16 700,50 | 885,97 |
| НДС |  |  |  | 9 909,00 | 9 909,00 |  | -9 909,0 |
| Итого по госконтракту | 175 000,00 | 29 166,67 | 145 833,33 | 142 989,61 | 23 828,46 | 119 161,18 | 32 010,4 |