|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7 |

|  |
| --- |
| **Информация о процентах исполнения плана проектов за счет средств займа МБРР и средств софинансирования** |
| № | Наименование Проекта | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Содействие совершенствованию системы государственных финансов Российской Федерации | % исполнения плана из средств займа МБРР |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 49,3 | 29,5 | 38,7 | 70,4 |   |   |   |   |
| % исполнения плана из средств софинансиро-вания |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 | 27,2 | 37,8 | 71,2 |   |   |   |   |
| 2 | Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации | % исполнения плана из средств займа МБРР |   |   |   |   |   |   | 31,6 | 44,5 | 54,8 | 36,3 | 68,4 | 55,0 | 61,8 | 70,0 | 71,2 | 85,9 | 7,5 |
| % исполнения плана из средств софинансиро-вания |   |   |   |   |   |   | 5,0 | 24,0 | 49,3 | 30,7 | 66,1 | 55,1 | 72,0 | 68,8 | 74,0 | 86,3 | 229,7 |
| 3 | Проект поддержки судебной реформы | % исполнения плана из средств займа МБРР |   |   |   |   |   |   |   | 52,2 | 16,6 | 87,7 | 94,4 | 95,2 | 62,3 |   |   |   |   |
| % исполнения плана из средств софинансиро-вания |   |   |   |   |   |   |   | 52,2 | 16,6 | 87,7 | 94,4 | 95,2 | 61,7 |   |   |   |   |
| 4 | Развитие системы государственной статистики - 2 | % исполнения плана из средств займа МБРР |   |   |   | 10,9 | 24,8 | 49,4 | 62,0 | 67 571,4 | 122,8 | 23,9 | 44,6 | 478,9 | 90,5 | 35,2 | 99,4 | 69,7 | 320,2 |
| % исполнения плана из средств софинансиро-вания |   |   |   | 77,0 | 24,5 | 47,5 | 62,7 | 60,6 | 124,4 | 42,6 | 123,0 | 134,4 | 81,1 | 86,7 | 115,8 | 48,7 | 319,5 |
| 5 | Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга | % исполнения плана из средств займа МБРР | 86,8 | 105,0 | 105,5 | 67,5 | 53,4 | 71,0 | 123,4 | 65,9 | 65,7 | 103,4 | 85,4 | 52,8 | 27,8 | 35,1 | 4,4 |   |   |
| % исполнения плана из средств софинансиро-вания | 78,3 | 105,6 | 105,9 | 107,6 | 71,3 | 72,2 | 141,1 | 82,8 | 54,2 | 73,6 | 89,3 | 62,1 | 28,5 | 34,5 | 0,0 |   |   |
| 6 | Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России | % исполнения плана из средств займа МБРР |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 64,6 | 108,8 | 108,1 | 55,3 |   |   |   |   |
| % исполнения плана из средств софинансиро-вания |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 64,7 | 153,5 | 102,4 | 54,0 |   |   |   |   |
| 7 | Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России | % исполнения плана из средств займа МБРР |   |   |   |   |   | 20,9 | 12,6 | 57,4 | 35,4 | 62,2 | 107,8 | 109,0 | 77,2 | 97,3 | 91,9 | 66,1 | 110,0 |
| % исполнения плана из средств софинансиро-вания |   |   |   |   |   | 2,4 | 34,9 | 82,5 | 46,7 | 42,3 | 160,3 | 101,4 | 101,5 | 101,0 | 96,0 | 77,4 | 84,1 |
| 8 | Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета-2 | % исполнения плана из средств займа МБРР |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,6 | 27,9 | 67,0 | 58,9 | 63,0 | 68,8 | 101,2 | 73,0 |
| % исполнения плана из средств софинансиро-вания |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,7 | 23,4 | 63,2 | 69,7 | 124,8 | 131,2 | 78,5 | 101,5 |
| 9 | Сохранение и использование культурного наследия в России | % исполнения плана из средств займа МБРР |   |   |   |   |   |   | 69,8 | 74,6 | 55,6 | 49,2 | 94,4 | 47,1 | 51,6 | 49,8 | 93,8 | 79,7 | 81,7 |
| % исполнения плана из средств софинансиро-вания |   |   |   |   |   |   | 9,4 | 70,4 | 56,7 | 46,3 | 85,6 | 55,3 | 37,4 | 57,4 | 83,1 | 83,2 | 87,5 |