|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 6к отчету о результатахмероприятияот «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.№ ОМ-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Информация о программных документах
за период 1993 – 2021 годы, в которых предусматривались стратегические цели, задачи и разделы, содержащие комплексы мероприятий по социально-экономическому развитию КМВ**

| № | Наименование программного документа | Период реализации | Ответственный исполнитель (государственный заказчик-координатор) | Решение о досрочном прекращения | Краткое описание достигнутых результатов реализации программных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральная программа «Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод» (федеральная целевая программа)[[1]](#footnote-1) | 1993 – 2010 годы и на перспективу до 2020 года | администрация Кавказских Минеральных Вод | с 2002 года[[2]](#footnote-2) | По федеральной программе «Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод» (1993–2020 годы) средства федерального бюджета были использованы в основном для решения проблем жизнеобеспечения региона: стабильное обеспечение курортов питьевой водой, водоотведение и очистка сточных вод, охрана окружающей среды, реконструкция и развитие автомобильных дорог, обновление подвижного состава и других[[3]](#footnote-3). |
| 2 | Федеральная целевая программа «Юг России»[[4]](#footnote-4) | 2002 – 2007 годы | 2002 – 2005 годы - Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации;2005 – 2007 годы - Министерство регионального развития Российской Федерации | - | По ФЦП «Юг России» (2002–2007 годы) финансовое обеспечение мероприятий осуществлялось не в полном объеме, а реализация ряда мероприятий была заведомо невыполнимой в предусмотренные сроки в полном объеме из-за необеспеченности финансовыми ресурсами[[5]](#footnote-5). |
| 3 | Федеральная целевая программа «Юг России (2008 – 2013 годы)»[[6]](#footnote-6) | 2008 – 2013 годы | Министерство регионального развития Российской Федерации | - | По ФЦП «Юг России (2008–2013 годы)» предполагалось возобновление с 2012 года финансового обеспечения строительства четырех мероприятий, незавершенных в рамках предыдущей ФЦП, однако финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета запланированных мероприятий не осуществлялось, целевые показатели в части Ставропольского края были исключены, а итоги реализации программы не оценивались[[7]](#footnote-7). |
| 4 | Федеральная целевая программа «Юг России (2014 – 2020 годы)»[[8]](#footnote-8) | 2014 – 2020 годы | 2014 год - Министерство регионального развития Российской Федерации;2014 – 2015 годы - Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа | с 2016 года[[9]](#footnote-9) | По ФЦП «Юг России (2014–2020 годы)» не реализован запланированный с 2016 года комплекс мероприятий по развитию региона-агломерации КМВ в связи с ее досрочным прекращением[[10]](#footnote-10), а вопрос ее эффективности в порядке, установленном в разделе V программы, Правительством Российской Федерации не рассматривался[[11]](#footnote-11). |
| 5 | Подпрограмма «Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды»государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года[[12]](#footnote-12) | 2013 – 2025 годы | Министерство регионального развития Российской Федерации | с 2014 года[[13]](#footnote-13) | По подпрограмме «Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды» (2013–2025 годы) достижение целей и решение ее задач изначально предполагалось с 2016 года при условии выделения дополнительного объема бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2016–2020 годы в размере 25 млрд рублей. |
| 6 | Подпрограмма «Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»[[14]](#footnote-14) | 2013 – 2025 годы | 2014 год - Министерство регионального развития Российской Федерации;2014 – 2015 годы - Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа | с 2016 года[[15]](#footnote-15) | По государственной программе Российской Федерации «Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды», подпрограмме в рамках новой редакции госпрограммы СКФО[[16]](#footnote-16) финансовое обеспечение мероприятий отсутствовало и с 2016 года подпрограмма была досрочно прекращена. |
| 7 | Подпрограмма «Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа» государственной программы Российской Федерации «Развитие Сеыеро-Кавказского федерального округа»[[17]](#footnote-17) | 2016 – 2020 годы | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа | с 2019 года[[18]](#footnote-18) | По подпрограмме «Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа» госпрограммы СКФО проект по созданию медицинского кластера (2016–2020 годы) не реализован[[19]](#footnote-19). |
| 8 | Подпрограмма «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»[[20]](#footnote-20) | 2019 – 2030 годы | 2019 – 2020 годы - Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа;2020 – 2021 годы - Министерство экономического развития Российской Федерации | с 2022 год[[21]](#footnote-21) | По подпрограмме «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод» (2019–2030 годы), установленные цели развития региона КМВ[[22]](#footnote-22), такие как комплексность в развитии инфраструктуры и благоустройства всего региона не обеспечивалась, поскольку мероприятия подпрограммы реализовывались только в двух городах-курортах Кисловодск и Пятигорск Ставропольского края. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы определялись Правительством Российской Федерации только для I этапа ее реализации (2019–2021 годы). Утвержденные бюджетные назначения на I этапе использованы не в полном объеме, плановые значения показателей подпрограммы достигнуты частично. Значение показателя интегральной оценки эффективности реализации подпрограммы по итогам 2021 года составило 0,74 балла, что соответствует уровню «низкая степень эффективности»[[23]](#footnote-23). |

1. Утверждена постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1063. [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2002 г. № 630 (в связи с исключением федеральной программы из Перечня федеральных целевых программ, предусмотренных к финансированию из федерального бюджета на 2002 год). [↑](#footnote-ref-2)
3. Постановление Государственной Думы Ставропольского края от 27 мая 2004 г. № 838-III ГДСК «Об итогах депутатских слушаний «Кавказские Минеральные Воды: состояние, законодательное обеспечение и перспективы развития». [↑](#footnote-ref-3)
4. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 581. [↑](#footnote-ref-4)
5. В соответствии с отчетом Счетной палаты Российской Федерации о результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности управления и реализации федеральной целевой программы «Юг России» (утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации протокол от 19 декабря 2008 г. № 58К (635) на 1 января 2008 года по федеральной целевой программе «Юг России» в регионе КМВ не были реализованы четыре мероприятия: прокладка 2-й нитки междугородного канализационного коллектора Кисловодск - Ессентуки - Пятигорск в Ставропольском крае, водовод от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в г. Пятигорске, строительство резервуара на 10000 куб. метров воды в г. Минеральные Воды; путепроводная развязка на 61 км железной дороги Минеральные Воды - Кисловодск Северо-Кавказской ж/д. [↑](#footnote-ref-5)
6. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2008 г. № 10. [↑](#footnote-ref-6)
7. Краткий отчет о реализации федеральной целевой программы «Юг России (2008–2013 годы)», источник: https://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFinDoc?fcp=248&fin=92&year=2013, дата обращения 23 мая 2022 года. [↑](#footnote-ref-7)
8. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1297. [↑](#footnote-ref-8)
9. В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. № 148, разработанным в том числе во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № ДМ-П16-62пр об изменении структуры государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» путем преобразования мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014 - 2020 годы)» в мероприятия подпрограмм по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. [↑](#footnote-ref-9)
10. В том числе не завершено строительство II-й очереди Зольского группового водопровода (Кабардино-Балкарская Республика). [↑](#footnote-ref-10)
11. Необходимость проведения указанной оценки отмечена в заключении Счетной палаты Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 01-3635/13-04. [↑](#footnote-ref-11)
12. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 2408-р. [↑](#footnote-ref-12)
13. В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309 в связи с утверждением государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в новой редакции. [↑](#footnote-ref-13)
14. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309. [↑](#footnote-ref-14)
15. В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. № 148 в связи с отсутствием источников финансового обеспечения мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета. [↑](#footnote-ref-15)
16. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309. [↑](#footnote-ref-16)
17. Включена в структуру государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. № 148. [↑](#footnote-ref-17)
18. В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 111 и запланированным решением о реализации проекта
по созданию медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод за счет внебюджетных источников вне рамок государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». [↑](#footnote-ref-18)
19. Подробная информация о реализации проекта приведена в подразделе 7.1.6 отчета. [↑](#footnote-ref-19)
20. Включена в структуру государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 111. [↑](#footnote-ref-20)
21. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2021 г. № 2335 и пересмотром структуры государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», реализуемой с 2022 года за счет федеральных проектов «Социально-экономическое развитие субъектов Северо-Кавказского федерального округа» и «Повышение инвестиционной и туристической привлекательности Северо-Кавказского
федерального округа». [↑](#footnote-ref-21)
22. Цель подпрограммы – комфортная и безопасная среда для жизни на территории КМВ, возможности для самореализации и развития талантов на территории КМВ. [↑](#footnote-ref-22)
23. В соответствии с уточненным годовым отчетом Минэкономразвития России о ходе реализации и оценки эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» за 2021 год. [↑](#footnote-ref-23)