|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 26  к отчету о результатах  мероприятия  от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.  № ОМ-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Оценка соблюдения критериев аудита эффективности

***Критерии аудита эффективности:***

**1.** Запланированные при предоставлении бюджетных средств и иных ресурсов значения целевых показателей (индикаторов) и показателей результативности использования средств достигнуты (применяется по отношению к мероприятиям, финансирование которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета в форме субсидий).

**2.** Запланированный объем внебюджетных средств на реализацию мероприятий привлечен (применяется по отношению к мероприятиям, финансирование которых осуществлялось за счет (с привлечением) внебюджетных средств.

**3.** Неизрасходованные объемы бюджетных средств и иных ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы и перечня мероприятий по развитию г. Кисловодска (за исключением объемов, образовавшихся в связи с экономией), отсутствуют.

**4.** Запланированные значения целевых показателей (индикаторов) и сроков реализации мероприятий достигнуты своевременно.

**5.** Увеличение объемов финансовых ресурсов без увеличения плановых значений показателей, характеризующих результаты реализацию подпрограммы и перечня мероприятий по развитию г. Кисловодска, отсутствует.

**6** Построенные (модернизированные, реконструированные) объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности соответствуют запланированной мощности и эксплуатируются по назначению (применяется в отношении введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства).

**7.** Фактическая загрузка построенных (модернизированных, реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности не ниже нормативной (применяется в отношении введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства).

**8.** При строительстве объектов учитывались документы территориального планирования (применяется в отношении объектов капитального строительства).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Оценка соблюдения критерия (да/нет) | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объекты капитального строительства, реализуемые за счет бюджетных средств, в рамках перечня мероприятий,  срок реализации которых запланирован до 2022 года включительно | | | | | | | | | |
| 1. | Разработка проектной документации, капитальный ремонт помещений фондохранилищ и благоустройство территории государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края "Кисловодский историко-краеведческий музей "Крепость"( пункт 38 перечня) | - | - | да | да | да | да | да | да |
| 2. | Создание многофункциональных спортивных площадок на территории города-курорта Кисловодска (пункт 39 перечня) | да | - | да | нет | да | да | да | да |
| 3. | Берегоукрепление р. Подкумок в городе-курорте Кисловодске Ставропольского края (пункт 40 перечня) | да | - | да | да | да | да | да | - |
| 4. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом (Ставропольский край, город-курорт Кисловодск, улица Пойма реки Подкумок) (пункт 42 перечня) | да | - | да | нет | да | да | да | да |
| 5. | Берегоукрепление р. Подкумок в районе ул. Промышленной города-курорта Кисловодска (пункт 43перечня) | да | - | да | да | да | да | да | - |
| 6. | Разработка научно-проектной документации для завершения ремонта и реставрации всего объекта культурного наследия федерального значения "Дом Ярошенко Николая Александровича, в котором он жил в 1892 - 1898 гг." и проведение соответствующих работ по объекту (пункт 46 перечня) | - | - | да | да | да | - | - | да |
| 7. | Совершенствование пункта управления информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, штатного состава, материально-технического оснащения единой дежурно-диспетчерской службы города-курорта Кисловодска - органа повседневного управления муниципального звена единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (пункт 47 перечня) | да | - | да | да | да | до | - | - |
| 8. | Масштабирование системы "Безопасный город" с учетом реализации стратегии и поэтапной реализации генерального плана города-курорта Кисловодска (пункт 48 перечня) | да | - | да | да | да | да | - | - |
| 9. | Реконструкция школы N 1 по ул. Б. Хмельницкого, д. 7, в городе-курорте Кисловодске (пункт 49 перечня) | нет | - | да | нет | да | - | - | да |
| 10. | Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске(пункт 50 перечня) | нет | - | нет | нет | нет | - | - | да |
| 11. | Строительство дворца спорта "Арена Кисловодск" (пункт 51 перечня) | нет | - | нет | нет | нет | - | - | да |
| 12. | Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Губина, д. 53, в городе-курорте Кисловодске (пункт 52 перечня) | да | - | да | да | да | да | да | да |
| 13. | Строительство детского сада в городе-курорте Кисловодске (ул. Осипенко) (пункт 53 перечня) | да | - | да | да | да | да | да | да |
| 14. | Реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск на участке км 36+000 - км 46+000, Ставропольский край (пункт 54 перечня) | да | - | да | да | да | да | да | да |
| 15. | Благоустройство пешеходного бульвара по проспекту Дзержинского (от улицы Герцена до здания 14 - 16 по просп. Дзержинского города-курорта Кисловодска) (пункт 55 перечня) | да | - | да | да | да | да | да | да |
| 16. | Строительство детского сада-яслей на 280 мест в городе-курорте Кисловодске (пункт 56 перечня) | нет | - | нет | нет | да | - | - | да |
| 17. | Реконструкция гидротехнических сооружений на р. Аликоновка (Старое озеро) в городе-курорте Кисловодске (пункт 57 перечня) | нет | - | нет | нет | да | - | - | да |
| 18. | Реконструкция просп. Ленина в городе-курорте Кисловодске(пункт 58 перечня) | да | - | да | да | да | да | да | да |
| 19. | Реконструкция и модернизация государственного бюджетного (пункт 59 перечня)учреждения здравоохранения Ставропольского края "Кисловодская городская больница" (1-й этап) | нет | - | нет | нет | да | - | - | да |
| 20. | Благоустройство пешеходной зоны ул. Герцена от ул. Шаляпина до просп. Дзержинского в городе-курорте Кисловодске(пункт 61 перечня) | да | - | да | да | да | да | да | да |
| 21. | Благоустройство пешеходной зоны ул. Вокзальная от питьевого бювета до ул. Семашко в городе-курорте Кисловодске(пункт 62 перечня) | да | - | да | да | да | да | да | да |
| 22. | Строительство отдельно стоящего корпуса на 40 мест для детского сада N 8 по ул. Велинградская, д. 24, в городе-курорте Кисловодске (пункт 63 перечня) | да |  | да | нет | да | - | - | да |
| 23. | Хореографическая школа в городе-курорте Кисловодске» (перспективные мероприятия перечня» | Мероприятие в стадии реализации (срок 2021-2022 годы) | | | | | | | |
| 24. | Работы по сохранению объекта культурного наследия региональной собственности федерального значения «Дача Шаляпина Федора Ивановича, на которой он отдыхал с 1897 по 1917 гг) (частичная реставрация) (первоначальная редакция перечня) | да |  | да | да | да | да | - | - |
| Объекты капитального строительства, реализуемые до 2021 года за счет бюджетных средств, в рамках подпрограммы (за исключением мероприятий, вошедших в число перечня мероприятий), срок реализации которых запланирован до 2022 года включительно | | | | | | | | | |
| 25. | Строительство детского сада-яслей на 220 мест, ст. Константиновская, пересечение ул. Шоссейная и ул. Почтовая, г. Пятигорск | да | - | да | да | да | да | да | да |
| 26. | «Реконструкция с элементами реставрации здания МОУ «Гимназия № 11» по просп. Кирова, д. 83 в г. Пятигорске и приспособление для дальнейшего использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) «Здание СШ № 1, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красной армии» 1902 г. Корректировка» | нет | - | нет | нет | да | да | да | да |
| 27. | Объект "Реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва N 2 в г. Пятигорске, ул. Советская, д. 87": | нет | - | да | нет | да | да | да | да |
| Прочие расходы на мероприятия в рамках перечня мероприятий, срок реализации которых запланирован до 2022 года включительно | | | | | | | | | |
| 28. | Расчистка русла р. Ольховка в границах города-курорта Кисловодска (пункт 41 перечня) | да | - | да | да | да | да | - | - |
| 29. | Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Нарзанная галерея", 1848 год (пункт 44 перечня) | да | - | да | да | да | да | - | - |
| 30. | Расчистка русла р. Эшкакон на территории Карачаево-Черкесской Республики (пункт 45 перечня) | да | - | да | да | да | да | - | - |
| 31. | Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Северо-Кавказская государственная филармония им. В.И. Сафонова"(пункт 60 перечня) | да | - | да | да | да | да | - | - |
| 32. | Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс Главных нарзанных ванн", 1901 год (пункт 64 перечня) | да | - | да | да | да | да | - | - |
| 33. | Реализация мероприятий по развитию курортной инфраструктуры (пункт 67 перечня) | - | - | да | да | да | - | - | - |
| 34. | Очистка береговой зоны р. Эшкакон от поваленной древесины (пункт 68 перечня) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Определение границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования города-курорта Кисловодска (пункт 69 перечня) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты капитального строительства, реализуемые за счет внебюджетных средств, в рамках перечня,  срок реализации которых запланирован до 2022 года включительно | | | | | | | | | |
| 36. | 65. Реконструкция и строительство газопроводов в соответствии с краевой программой "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ставропольского края на 2017 - 2021 годы" (пункт 65 перечня) | - | да | - | да | - | - | - | - |
| 37. | 66. Строительство сетей электроснабжения, трансформаторных подстанций в местах сосредоточения нагрузки и распределительных подстанций для электроснабжения новых и существующих площадок города-курорта Кисловодска (пункт 66 перечня) | Мероприятие в стадии реализации (срок 2020-2024 годы) | | | | | | | |

*С учетом критериев общая оценка эффективности использования федеральных и иных ресурсов на реализацию мероприятий подпрограммы и перечня оценивается как «недостаточно эффективно».*