Приложение № 4

к отчету о результатах

контрольного мероприятия

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

№ ОМ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Карта предложений (рекомендаций) по результатам контрольного мероприятия**

«Проверка расходования бюджетных средств на проектирование и строительство (реконструкцию), а также капитальный ремонт автомобильных дорог, включенных в международный транспортный маршрут «Европа – Западный Китай», в 2021 году»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Получатель (адресат) | Предложение (рекомендация) | Отметка о приоритетности (да/нет) | Рекомендованный срок реализации | Примечание, включая обоснование рекомендуемого срока реализации предложения (рекомендации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Правительство Российской Федерации | Рассмотреть вопрос о корректировке паспорта федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа - Западный Китай» в части уточнения протяженности автомобильной дороги М-12 и стоимости строительства обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу с учетом правоустанавливающих документов; | Нет | До 6.06.2022 | Необходимость разработки (корректировки) проектной документации и получения положительных заключений государственной экспертизы, внесения изменений в паспорт федерального проекта |
| 2 | Правительство Российской Федерации | Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 561, в части установления нормативных сроков на принятие решения о резервировании земельных участков с момента утверждения документации по планировке территории в установленных зонах планируемого размещения автомобильных дорог федерального значения; | Да | До 06.06.2022 | Необходимость внесения изменений в федеральное законодательство |
| 3 | Правительство Российской Федерации | Рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 563 в части распространения его требований на отдельных юридических лиц, осуществляющих за счет средств федерального бюджета закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, при определении начальной (максимальной) цены договоров, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства. | Да | До 06.06.2022 | Необходимость внесения изменений в федеральное законодательство |
| 4 | Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | Рассмотреть вопрос о внесении изменений в проектную документацию в части включения дополнительных транспортных развязок в целях территориальной связанности и повышения уровня транспортной обеспеченности населенных пунктов Владимирской, Нижегородской областей, Чувашской Республики, а также с учетом значительной протяженности 3, 4, 5, 7 этапов строительства автомобильной дороги М-12 | Да | До 06.06.2022 | Необходимость разработки (корректировки) проектной документации и получения положительных заключений государственной экспертизы |
| 5 | Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | Рассмотреть вопрос о внесении изменений в проектную документацию в части включения дополнительных зон придорожного сервиса с учетом значительного расстояния между планируемыми МФЗ на 5, 6 и 7 этапах строительства автомобильной дороги М-12 | Да | До 06.06.2022 | Необходимость разработки (корректировки) проектной документации и получения положительных заключений государственной экспертизы |
| 6 | Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | В целях недопущения приемки и оплаты некачественно выполненных работ рассмотреть вопрос о синхронизации сроков в части приемки и оплаты инженерных изысканий только после оказания услуг по контролю их качества. | Да | До 06.06.2022 | Необходимость внесения изменений в договоры на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства; на оказание услуг по контролю качества инженерных изысканий |